RAPORT

Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA POWIATU BRZESKIEGO

ZA LATA 2023-2024

| Tytuł | Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego za lata 2023-2024 |
| --- | --- |

| Zamawiający | Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg |
| --- | --- |

| Wykonawca | NaturSpace Sp. z o.o. ul. Paryska 7 45-402 Opole tel. 792-103-880 e-mail: biuro@e-ekologika.pl www.e-ekologika.pl |
| --- | --- |

| Autorzy | mgr Mariusz Orzechowski |
| --- | --- |

| Data wykonania: | czerwiec, 2025r. |
| --- | --- |

- Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1	Podstawa prawna opracowania	4

1.2	Cel i zakres opracowania	4

1.3	Metodyka opracowania	6

2.	Ocena realizacji celów, kierunków i zadań zawartych w „Programie ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2020 z perspektywą do 2024 roku” za lata 2023-2024	7

2.1	Ochrona klimatu i jakości powietrza	7

2.2	Zagrożenie hałasem	16

2.3	Pola elektromagnetyczne	23

2.4	Gospodarowanie wodami	25

2.5	Gospodarka wodno-ściekowa	28

2.6	Gleby i zasoby geologiczne	35

2.7	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	39

2.8	Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe	42

2.9	Zagrożenie poważnymi awariami	46

2.10	Edukacja ekologiczna	48

2.11	Pozostałe działania w Ramach Programu Ochrony Środowiska	51

3.	Ocena realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” na podstawie wskaźników monitorowania Programu	53

4.	Podsumowanie i wnioski	55

- Spis tabel

Tabela 1. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza za lata 2023-2024	13

Tabela 2. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie zagrożeń hałasem za lata 2023-2024	20

Tabela 3. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym za lata 2023-2024	24

Tabela 4. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi za lata 2023-2024	27

Tabela 5. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej za lata 2023-2024	34

Tabela 6. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony gleb i zasobów geologicznych za lata 2023-2024	38

Tabela 7. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie gospodarki odpadami za lata 2023-2024	41

Tabela 8. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego za lata 2023-2024	45

Tabela 9. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie poważnych awarii za lata 2023-2024	47

Tabela 10. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie edukacji ekologicznej za lata 2023-2024	50

Tabela 11. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie edukacji ekologicznej za lata 2023-2024	52

Tabela 12. Ocena osiągniętych wskaźników monitorowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” za okres lat 2023-2024	53

# Wstęp

## Podstawa prawna opracowania

Niniejszy Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” za lata 2023-2024 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.). W myśl przytoczonego przepisu Raport sporządzony jest za okres dwóch lat. Ponadto, obowiązkiem Zarządu Powiatu Brzeskiego jest przedstawienie Raportu Radzie Powiatu Brzeskiego.

Obowiązujący „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/231/21 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 listopada 2021r.

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej niniejszy Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” za lata 2023-2024, tak, aby każdy mieszkaniec mógł zweryfikować stopień realizacji zamierzeń powiatu w zakresie ochrony środowiska.

## Cel i zakres opracowania

Głównym celem sporządzonego Raportu jest ocena stopnia realizacji założonych celów oraz podsumowanie efektów działań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.

Podstawą tworzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” było planowanie strategiczne, które określa długoterminową wizję i misję powiatu oraz wyznacza cele strategiczne. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” jest dokumentem strategicznym i nie stanowi przepisów prawa miejscowego. W dokumencie wyznaczono cele ekologiczne i priorytety oraz zadania, jakimi powinien podążyć samorząd mając na celu zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” został przygotowany na 4 lata tj. 2021-2024, w których zakłada się realizację zadań krótkoterminowych. Kolejne 4 lata tj. do 2028 roku uwzględniają perspektywę czasową, na którą wyznaczono zadania długoterminowe. Niniejszy Raport obejmuje okres sprawozdawczy 2023-2024.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie Powiatu Brzeskiego, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. Zgodnie z powyższym w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” wyznaczono następujące obszary, cele i kierunki interwencji:

- Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza

Cel: Poprawa jakości powietrza

Kierunek interwencji:

- Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji z sektora komunalno-bytowego,

- Ograniczenie emisji z sektora transportowego,

- Rozwój energetyki odnawialnej,

- Monitoring i kontrola jakości powietrza,

- Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego

Kierunek interwencji:

- Ograniczanie emisji hałasu i ochrona przed hałasem,

- Monitoring i kontrola emisji hałasu,

- Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne

Cel: Ochrona przed PEM

Kierunek interwencji:

- Monitoring oraz ograniczenie emisji PEM,

- Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

Cel: Racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi

Kierunek interwencji:

- Ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych,

- Monitoring i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

Kierunek interwencji:

- Monitoring i kontrola wód i ścieków oraz racjonalizacja zużycia wód,

- Obszar interwencji: Zasoby geologiczne

Cel: Racjonalna gospodarka zasobami złóż,

Kierunek interwencji:

- Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin,

- Monitoring i kontrola terenów złóż,

- Obszar interwencji: Gleby

Cel: Ochrona i właściwe użytkowanie powierzchni ziemi

Kierunek interwencji:

- Zachowanie możliwie dobrego stanu gleb,

- Monitoring i rekultywacja terenów zdegradowanych,

- Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami

Kierunek interwencji:

- Doskonalenie i utrzymanie systemu gospodarki odpadami,

- Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów,

- Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwu kulturowe

Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych

Kierunek interwencji:

- Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, w tym ochrona gatunków i siedlisk,

- Zwiększenie lesistości i pielęgnacja terenów zielonych,

- Zachowanie, odtwarzanie i polepszanie stanu obiektów zabytkowych,

- Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami

Cel: Ochrona przed poważnymi awariami

Kierunek interwencji:

- Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii,

- Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna - zagadnienie horyzontalne

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej

Kierunek interwencji:

- Kształtowanie właściwych postaw społecznych w zakresie ochrony środowiska.

## Metodyka opracowania

Ocenę realizacji założeń „Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programie celów i zadań. Przedstawiono ocenę realizacji zadań w latach 2023-2024 w rozbiciu na poszczególne lata wraz z określeniem poniesionych kosztów jednostki realizującej.

W celu oceny efektywności realizacji przyjętych założeń porównano stan środowiska z roku, w którym zebrano materiały wejściowe do opracowania „Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” tj. rok 2020 oraz lata okresu sprawozdawczego tj. rok 2023 i 2024. W „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” wyznaczono wskaźniki stanu środowiska pozwalające na monitorowanie oceny realizacji POŚ w poszczególnych latach. W niniejszym Raporcie w rozdziale 3 dokonano zestawienia wartości bazowych wskaźników przyjętych w POŚ ze stanem w latach 2023-2024.

Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z: Starostwa Powiatowego w Brzegu, Urzędów Gmin Powiatu Brzeskiego oraz innych jednostek, których działania były wpisane w harmonogram zadań w ramach Programu. W szczególności podstawą sporządzenia Raportu z realizacji „Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” były:

- sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za lata 2023 i 2024;

- raporty o stanie Powiatu Brzeskiego za lata 2023-2024;

- raporty o stanie gmin powiatu brzeskiego za lata 2023-2024;

- dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego;

- raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu;

- dane uzyskane z jednostek działających w zakresie ochrony środowiska (dane uzyskane na wniosek);

- uchwały, postanowienia, porozumienia, decyzje, pozwolenia, umowy pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Brzegu.

# Ocena realizacji celów, kierunków i zadań zawartych w „Programie ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2020 z perspektywą do 2024 roku” za lata 2023-2024

## Ochrona klimatu i jakości powietrza

Cel: Poprawa jakości powietrza

Kierunek interwencji: - Poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie emisji z sektora komunalno-bytowego. - Ograniczenie emisji z sektora transportowego. - Rozwój energetyki odnawialnej. - Monitoring i kontrola jakości powietrza.

Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 425) Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu działającego na szkodę dla środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2023-2024 przeprowadził łącznie 44 kontrole na terenie powiatu brzeskiego dotyczące ochrony powietrza w zakresie m.in.: - wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych (1 kontrola) - jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (17 kontroli) - przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wnoszenia opłat środowiskowych (26 kontroli). Art. 379 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 647 ze zm.) wskazuje, że Starosta Powiatu Brzeskiego posiada uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych. W latach 2023-2024 pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu przeprowadzili liczne kontrole i oględziny w zakresie przepisów związanych z emisją gazów i pyłów do powietrza, do których należały: - w 2023r. oględziny na terenie 4 zakładów w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego wskazanych w złożonym wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, - w 2024r. oględziny na terenie 3 zakładów w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego wskazanych w złożonym wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, - w 2024r. 3 analizy pozwoleń zintegrowanych (w tym oględziny zakładu, zgodnie z art. 216 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska), Ponadto na bieżąco przed wydaniem nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia zintegrowanego, przeprowadzane są oględziny przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzegu, celem ustalenia stanu faktycznego w zakresie miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego wskazanych w złożonym wniosku. Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r, poz. 647 ze zm.) wskazuje, że eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Organ ochrony środowiska wydaje w drodze decyzji, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w których określa wartości graniczne. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Starosta, Marszałek lub Dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska. Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków bieżących. W latach 2023-2024 Starosta Brzeski wydał łącznie 23 decyzje w zakresie zmiany lub wydania nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego. W 2023r. zmieniono łącznie 6 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz 1 pozwolenie zintegrowane. Ponadto wydano 1 nowe pozwolenie zintegrowane (tekst jednolity). Dodatkowo wydano 3 nowe pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W 2024r. zmieniono łącznie 5 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz 3 pozwolenia zintegrowane. Dodatkowo wydano 4 nowe pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zgodnie z art. 154 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) organ ochrony środowiska może w drodze decyzji ustalać wymagania dotyczące eksploatacji instalacji. W latach 2023-2024 Starosta Brzeski na podstawie art. 154 ust. 1a dla instalacji wymagających zgłoszenia ustalił w drodze decyzji wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji dla następujących zakładów na terenie powiatu brzeskiego: - Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole - wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji energetycznego spalania paliw tj. kotła Paromat Triplex nr 1, opalanego gazem ziemnym wysokometanowym, o nominalnej mocy cieplnej 1,191 MW, zainstalowanego na terenie kotłowni K-245 Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. ul. Moniuszki 14, 49-340 Lewin Brzeski. Decyzja Nr ŚR.6220.5.2023.SŚ z dnia 08.12.2023r. - na czas nieoznaczony; - Agri Plus Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań - wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji energetycznego spalania paliw tj. wytwornicy pary VIESSMANN VITOMAX 300 HS, opalanej gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej 2,74 MW, zainstalowanej na terenie zakładu Agri Plus Sp. z o.o. zlokalizowanego pod adresem: ul. Wrocławska 61, 49-200 Grodków. Decyzja Nr ŚR.6220.7.2023.SŚ z dnia 21.11.2023r. - na czas nieoznaczony. Zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w latach 2023-2024 Marszałek nie zmieniał ani nie wydawał nowych pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ani pozwoleń zintegrowanych dla zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu brzeskiego. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2024r. poz.1505), zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wydaje odpowiednio organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwany dalej „organem właściwym do wydania zezwolenia”. Starosta Powiatu Brzeskiego wydał dwa zezwolenia: - decyzję Starosty Brzeskiego Nr OŚ.6226.2.2016.SŚ z dnia 02.01.2017r. udzielającą BUNGE POLSKA Sp. z o.o., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji energetycznego spalania paliw, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej pod adresem: 49-300 Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3, woj. opolskie, - decyzję Starosty Brzeskiego Nr OŚ.6226.2.2015.SŚ z dnia 08.01.2016r. udzielającą Brzeskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 11, 49-300 Brzeg, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji energetycznego spalania paliw, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W roku 2023 zmieniono dwa zezwolenia, natomiast w 2024r. zmieniono 1 zezwolenie. Zgodnie z art. 26f ust. 11 ww. ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, organ właściwy do wydania zezwolenia w drodze decyzji: - zatwierdza plan metodyki monitorowania, gdy plan ten jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 oraz gdy plan metodyki monitorowania zawiera kompletne i przejrzyste informacje lub dane, albo - odmawia zatwierdzenia planu metodyki monitorowania, gdy plan ten jest niezgodny z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 albo gdy plan metodyki monitorowania zawiera niekompletne lub nieprzejrzyste informacje lub dane. Starosta Powiatu Brzeskiego wydał dwie decyzje zatwierdzające plan metodyki monitorowania: - decyzję Starosty Brzeskiego Nr ŚR.6226.2.2019.SŚ, z dnia 17.12.2019r., zatwierdzającą Bunge Polska Sp. z o.o., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica plan metodyki monitorowania, dla instalacji Elektrociepłownia, nr KPRU PL-0509-05, zlokalizowanej w Zakładzie w Brzegu przy ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49-300 Brzeg, - decyzję Starosty Brzeskiego Nr ŚR.6226.3.2019.SŚ, z dnia 19.12.2019r., zatwierdzającą Brzeskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg, plan metodyki monitorowania. W 2023r. zmieniono 1 decyzję zatwierdzającą plan metodyki, natomiast w 2024r. zmieniono 2 decyzje. W zakresie wyznaczonego kierunku związanego z ochroną powietrza atmosferycznego Powiat Brzeski jak i jednostki oświatowe prowadziły ścieżki edukacyjne o tematyce związanej z ochroną powietrza. Ponadto w latach 2023-2024 Powiat Brzeski i jego jednostki organizacyjne kontynuowały działania związane z termomodernizacją obiektów w celu ograniczenia energochłonności. Powiat Brzeski w latach 2023-2024 przeprowadził liczne remonty i modernizacje dróg powiatowych, co wpłynęło na zmniejszenie negatywnych oddziaływań w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza np. poprzez utwardzenie zniszczonej nawierzchni (emisja wtórna do powietrza, upłynnienie ruchu, rozładowanie ruchu). Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych znajduje się w rozdziale 2.2. Zagrożenie hałasem. Dnia 1 listopada 2017r. na terenie całego województwa opolskiego zaczęła obowiązywać Uchwała „antysmogowa” Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dnia 30 listopada 2021 r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr XXXVI/368/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Katalog paliw zakazanych do stosowania w domowych urządzeniach grzewczych został rozszerzony o torf i produkty produkowane z jego wykorzystaniem. Dodatkowo rozszerzono zakaz dotyczący spalania paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych o mieszanki i produkty produkowane z ich wykorzystaniem. W związku z powyższym: - Od 1 stycznia 2030 r. uchwała zakłada zakaz używania „kopciuchów”, tj. urządzeń grzewczych niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012; - Od 1 stycznia 2032 r. użytkowane mogą być wyłącznie instalacje spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 5 lub ekoprojektu; - miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe (tj. kominki rekreacyjne) od 1 stycznia 2036 r. muszą spełniać warunki emisyjności dla pyłu określone w dyrektywie ekoprojektu. Ściśle powiązane z Uchwałą antysmogową są Programy ochrony powietrza, których przygotowanie i zrealizowanie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji choćby jednej substancji spośród określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. W latach 2023-2024 na terenie województwa opolskiego obowiązywał „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego" przyjęty uchwałą nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020r. oraz jego aktualizacja przyjęta Uchwałą Nr LVII/592/2023 z dnia 26 września 2023r. Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego z 2020r. został przygotowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza: - w strefie miasto Opole przekroczeń średniodobowych poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i docelowego poziomu benzo(a)pirenu; - w strefie opolskiej przekroczeń poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 (faza I) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Starostowie zobowiązani są do sporządzenia sprawozdań z realizacji zadań naprawczych wskazanych w ww. Programie w danym roku za rok poprzedni i ich przekazywania w terminie do 15 lutego każdego roku Zarządowi Województwa Opolskiego. Za wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w przypadku powiatu brzeskiego odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzegu. W Starostwie Powiatowym w Brzegu nie wyodrębniono nowej struktury do zarządzania realizacją działań związanych z Programem Ochrony Powietrza. Zadania w zakresie koordynacji zadań realizacji działań ujętych w POP przekazano w obrębie istniejącego stanowiska związanego ochroną powietrza funkcjonującego w istniejącym Wydziale Ochrony Środowiska. Obowiązki wynikające z Programu są na bieżąco wdrażane i realizowane. Sprawozdanie z realizacji działań naprawczych ujętych w Programie Ochrony Powietrza sporządzane są co roku i przesyłane do Zarządu Województwa Opolskiego zgodnie z obowiązującym terminem. W ramach realizacji działań ujętych w ww. Programie Ochrony Powietrza, Starosta Brzeski realizował szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na terenie Powiatu w latach 2023-2024, co zostało wykazane we wspominanych powyżej Sprawozdaniach z realizacji POP. Zgodnie ze sprawozdaniami w latach 2023-2024 realizowane były następujące działania naprawcze przez Starostwo Powiatowe w Brzegu: ROK 2023 - kod PL1602_EE - Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje edukacyjne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza – w ramach lekcji biologii poruszano tematy: jak ocalić naszą planetę, jak zmienić sposób w jaki żyjemy, produkujemy, konsumujemy i współdziałamy z naturą. Prowadzono dialog na temat edukacji, która jest niezbędna, by przygotować społeczeństwo do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym. Realizowano program w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie: a)świadomość globalna, b)świadomość środowiskowa, c)udział w festiwalu internetowym, gra korytarzowa, praca na tablecie (projekt ogólnopolski). Prowadzono debatę podczas zajęć lekcyjnych w klasach drugich: "Sąd nad globalizacją". Prowadzono edukację ekologiczną w ramach przedmiotów: biologia, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, godzina wychowawcza (zajęcia związane z tematyką czystego powietrza, smogu, zanieczyszczeń powietrza). Wykorzystano materiały edukacyjne pobrane ze strony https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/). Zorganizowano konkurs plastyczny (wykonanie prac plastycznych przez uczniów na temat "Czyste powietrze", najlepsze prace były eksponowane na terenie szkoły). Zorganizowano konkurs fotograficzny, EKOtydzień, akcję sadzenia drzew i krzewów, akcję sprzątanie świata, cykliczne spotkania z leśniczym z Nadleśnictwa Tułowice, Światowy dzień Wody, Dzień ziemi -Sprzątamy dla Polski. Dzieci szkolne brały udział w akcji ekologicznej zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską w Grodkowie, w ramach której odbyła się: projekcja filmów - dbamy o nasze środowisko, udział w ogólnopolskim projekcie "Tradycyjny sad" i posadzenie 5 drzew owocowych ( śliwy ) w ogrodzie szkolnym, zbieranie nakrętek, baterii, elektrośmieci, starych telefonów. Realizowano kampanię w ramach projektu ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa). W ramach projektu udostępnione zostały materiały edukacyjne tzn. kursy i e-lekcje dostępne na platformie https://eduesa.nask.pl/ . W ramach prowadzonych działań edukacyjnych w roku 2023 objęto 6 placówek oświatowych, przeprowadzono łącznie 4 kampanie edukacyjne, przeprowadzono 14 akcji szkolnych, przygotowano 43 projekty materiałów edukacyjnych, a liczba osób objęta edukacją ekologiczną wyniosła blisko 2700 osób. - kod OpINF_1 - Informacja o zagrożeniu złą jakością powietrza – w ramach działania zaktualizowano 14 procedur postępowania na wypadek zagrożenia złą jakością powietrza dla jednostek oświatowych, opiekuńczych i leczniczych. Dodatkowo w 2023 roku wydano 13 komunikatów (strona internetowa, SMS) dotyczących złej jakości powietrza. - kod OpORG_1 - Aktualizacja bazy danych o jednostkach oświatowych i opiekuńczych – zaktualizowano łącznie 13 list jednostek oświatowych i opiekuńczych, które należy powiadomić w trakcie ostrzeżeń o konieczności zastosowania działań zapobiegawczych. - OpORG_2 - Aktualizacja bazy danych o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – zaktualizowano listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które należy powiadomić w trakcie ostrzeżeń o konieczności zastosowania działań zapobiegawczych. - wprowadzanie elementów zazieleniających w przestrzeni miejskiej – nasadzono na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu rośliny ozdobne (w donicach betonowych). W ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Nadleśnictwo w Brzegu na terenie II-go Liceum Ogólnokształcące w Brzegu posadzono drzewa. Sadzenie krokusów przy terenie II-go Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, w związku z międzynarodowym projektem. - stosowanie „zielonych zamówień publicznych” – wprowadzono do zamówień publicznych dodatkowe kryteria prośrodowiskowe. W przypadku zamówień związanych z oczyszczaniem ulic i miast jednym z kryteriów oceny ofert było posiadanie pojazdów specjalistycznych wyposażonych w silniki spełniające normy spalin (klasy emisji szkodliwych). W przypadku nowych budynków wprowadzono do zamówień wymóg wyposażenia w pompy ciepła lub panele fotowoltaiczne. W przypadku zamówień związanych z modernizacją obiektów powiatowych wprowadzono kryterium modernizacji elewacji, docieplenia stropu, częściową wymianę grzejników i instalacji c.o. oraz wymianę stolarki okiennej. W przypadku zamówienia nowego sprzętu informatycznego wprowadzono wymóg o jego klasie energetycznej. W przypadku remontów/modernizacji dróg powiatowych wprowadzono wymóg wykonania nasadzeń wzdłuż dróg. - wprowadzanie elementów zazieleniających w przestrzeni miejskiej – w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O – ul. Wrocławska w Brzegu" nasadzono 81 szt. drzew liściastych. - modernizacja istniejącego układu drogowo-ulicznego – zrealizowano: Przebudowa DP nr 1193 O ul. Wrocławska w Brzegu; Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne i Budowa chodnika w m. Błota DP 1169 O - etap VII. - prowadzono czyszczenie dróg (ulic) powiatowych na mokro sprzętem specjalistycznym z wszelkich zanieczyszczeń na całej szerokości jezdni - częstotliwość prac: m. Brzeg, m. Lewin Brzeski - 2 razy w miesiącu. - prowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu. - wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – zakup i przekazanie toreb ekologicznych oraz gadżetów ekologicznych. ROK 2024 - kod OpINF_1 - Informacja o zagrożeniu złą jakością powietrza – w ramach działania zaktualizowano 14 procedur postępowania na wypadek zagrożenia złą jakością powietrza dla jednostek oświatowych, opiekuńczych i leczniczych. Dodatkowo w 2024 roku wydano 12 komunikatów (strona internetowa, SMS) dotyczących złej jakości powietrza. - kod OpORG_1 - Aktualizacja bazy danych o jednostkach oświatowych i opiekuńczych – zaktualizowano łącznie 13 list jednostek oświatowych i opiekuńczych, które należy powiadomić w trakcie ostrzeżeń o konieczności zastosowania działań zapobiegawczych. - OpORG_2 - Aktualizacja bazy danych o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – zaktualizowano listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które należy powiadomić w trakcie ostrzeżeń o konieczności zastosowania działań zapobiegawczych. Działania naprawcze wynikające z POP dla strefy opolskiej zostały określone dla każdej z gmin województwa opolskiego, na terenie których doszło do przekroczenia standardów jakości powietrza. Poszczególne gminy powiatu brzeskiego w latach 2023-2024 na bieżąco przesyłały sprawozdania z realizacji POP i wdrożonych działań naprawczych do Marszałka Województwa Opolskiego. Powiat Brzeski w latach 2023-2024 kontynuował i zakończył dwa ważne zadania związane z termomodernizacją obiektów i poprawą efektywności energetycznej, do których należały: - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Brzegu – zakres prac obejmował m.in. izolację termiczną ścian, dachu, wymianę stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) zewnętrznej wraz z parapetami, obróbką blacharską, wykonanie zielonej ściany, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej; - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu – zakres prac obejmował m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i ziemnej wody, kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła, izolację ścian, wymianę pokrycia dachowego, docieplenie stropów, wymianę stolarki otworowej oraz montaż 2 zielonych ścian.

Tabela 1. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 4 926 500,45 |
|  | Wydatki bieżące na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu / Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska | Starostwo Powiatowe w Brzegu | NIE | - | - |
|  | „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Brzegu | w trakcie realizacji | 2023 | 427 567,00 |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa tradycyjnej magistralnej sieci cieplnej wysokich parametrów na sieć cieplną preizolowaną w rejonie ulicy Nysańskiej w Brzegu. (magistrala B od K107 do K118) Zakres prac: Modernizacja odcinka sieci cieplnej od komory K107 znajdującej się przy ul. Fabrycznej na działce 196/4 do komory K111 | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Przebudowa tradycyjnej magistralnej sieci cieplnej wysokich parametrów na sieć cieplną preizolowaną od komory K118 do komory przy ul. Szkolnej 2c, w rejonie ulic Nysańskiej i Szkolnej w Brzegu wraz z wymianą przyłączy wysokich parametrów na preizolowaną do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Nysańskiej i Szkolnej w Brzegu Zakres prac: Modernizacja odcinka magistrali sieci cieplnej od komory K148 do połączenia się z odcinkiem z poprzedniego etapu | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Wymiana sieci cieplnej wraz z przyłączami wysokich parametrów na preizolowane do węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach Mossora 1 oraz Wł. Łokietka 3a w Brzegu Zakres prac: Modernizacja sieci cieplnej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków Mossora 1 oraz Wł. Łokietka 3a | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Modernizacja kotła WR-10 nr 1 | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | NIE | - | - |
|  | Modernizacja kotła WR-10 nr 2 | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | NIE | - | - |
|  | Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (alternatywnie: współspalanie biomasy lub kocioł opalany biomasą lub układ kogeneracyjny ORC opalany biomasą lub układ kogeneracyjny opalany gazem ziemnym lub układ kogeneracyjny parowy opalany biomasą lub kocioł opalany gazem ziemnym) | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | NIE | - | - |
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych | Gminy, właściciele nieruchomości | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych paliwami stałymi | Gminy, właściciele nieruchomości | TAK | zadanie ciągłe w ramach Programu Czyste Powietrze |  |
|  | Rozbudowa i modernizacja systemu gazowniczego i ciepłowniczego | PSG, BPEC Sp. z o.o. | TAK (BPEC) /NIE (PSG) | - | - |
|  | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Gminy, właściciele nieruchomości | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Konserwacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego | Gminy, Zarządcy dróg | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Promocja niskoemisyjnych i alternatywnych środków transportu (np. ruchu rowerowego, komunikacji zbiorowej elektromobilności) | Gminy | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Rozwój transportu rowerowego, w tym rozbudowa spójnego systemu dróg i ścieżek rowerowych | Gminy, Zarządcy dróg | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego | Gminy, Zarządcy dróg | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Modernizacja tradycyjnego odcinka sieci cieplnej niskich parametrów od węzła przy ul. Starobrzeskiej 29A do budynku przy ul. Starobrzeskiej 29. | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 58 000,00 |
|  | Modernizacja tradycyjnego odcinka magistralnej sieci cieplnej wysokich parametrów od komory K45C do miejsca połączenia się z siecią preizolowaną, na terenach dz. nr 551/7 i 551/8 w rejonie ul. Włościańskiej 2a w Brzegu | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 83 000,00 |
|  | Przebudowa odcinka sieci cieplnej w.p. 2xØ150/225 w rejonie ul. Trzech Kotwic | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2024 | 99 025,00 |
|  | Przyłączenie nowego odbiorcy - Słowackiego 29/29AB (budowa węzła) | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 88 797,00 |
|  | Przyłączenie nowego odbiorcy – Ofiar Katynia 23B (budowa węzła) | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 81 494,00 |
|  | Przyłączenie nowego odbiorcy – Ofiar Katynia 23C (budowa węzła) | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 71 610,00 |
|  | Przyłączenie nowego odbiorcy –Kusocińskiego 15-21 (budowa węzła) | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 105 038,00 |
|  | Przyłączenie nowego odbiorcy – Rybacka 41-45 (budowa węzła) | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 90 822,00 |
|  | Rozbudowa sieci cieplnej preizolowanej wysokich parametrów oraz budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Ptasiej 2. | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 296 912,00 |
|  | Rozbudowa sieci cieplnej preizolowanej wysokich parametrów oraz budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku mieszkalnego przy ul. Kusocińskiego 15-21. | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 290 222 |
|  | Budowa przyłącza cieplnego w.p. w celu przyłączenia do sieci cieplnej budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 29/29A | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 71 500,00 |
|  | Budowa preizolowanego przyłącza w.p. do j budynku wielorodzinnego przy ul. Trzech Kotwic, dz. nr 900/16. | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2024 | 12 000,00 |
|  | Budowa sieci cieplnej i dwóch przyłączy cieplnych w.p. w celu przyłączenia do sieci nowo powstającego osiedla domów wielorodzinnych w Brzegu, ul. Ofiar Katynia/Piwowarska. | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2024 | 291 023 |
|  | Budowa przyłącza cieplnego w.p. w celu przyłączenia do sieci budynku wielorodzinnego nr 3 przy ul. Ofiar Katynia 23. | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2024 | 33 000,00 |
|  | Budowa instalacji fotowoltaicznej (PV) nr 1 o mocy P=49,99 kWp | BPEC Sp. z o.o. w Brzegu | TAK | 2023 | 169 980 |

* wartość całkowita zadania

|  | Zadanie ponadprogramowe |
| --- | --- |

## Zagrożenie hałasem

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego

Kierunek interwencji: - Ograniczanie emisji hałasu i ochrona przed hałasem. - Monitoring i kontrola emisji hałasu.

Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r, poz. 647 ze zm.) wskazuje, że eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Art. 115a Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r, poz. 647 ze zm.) wskazuje, że w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, w wyniku działalności gospodarczej, wydawane są decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Organem właściwym do wydawania decyzji ustalającej dopuszczalny poziom hałasu dla zakładów jest Starosta. Zadania realizowane są w ramach bieżących wydatków. W roku 2023 Starosta Brzeski wydał 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Pierwsza decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu LAeqN = 45 dB dla instalacji myjni samochodowej (automatycznej i bezdotykowej) oraz sklepu, zlokalizowanych w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 24, gm. Grodków. Druga decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu LAeqN = 40 dB dla instalacji Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole Oddział w Grodkowie ul. Warszawska 49, gm. Grodków. W roku 2024r. na zlecenie Starosty Brzeskiego w 2024r. firma zewnętrzna wykonała pomiary hałasu w środowisku w porze dnia i porze nocy na terenie objętym ochroną przed hałasem w miejscowości Brzeg, w związku z interwencją w sprawie uciążliwej emisji hałasu powodowanej przez instalacje myjni samochodowej zlokalizowanej w Brzegu. Pomiary hałasu wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dziennej oraz pory nocnej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z powyższym na podstawie art. 115a ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tutejszy organ wydał decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, która obecnie nie jest ostateczna (odwołanie do SKO). W latach 2023-2024 Powiat Brzeski zabezpieczał środki na wykonanie interwencyjnych pomiarów hałasu wraz z analizą. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648), nastąpiły zmiany w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku. Zmiany polegają między innymi na tym, iż aktualnie Starostwa nie zlecają wykonania pomiarów emisji hałasu do GIOŚ, tylko do akredytowanych laboratoriów prywatnych a środki na realizację powyższych pomiarów muszą zabezpieczyć we własnym budżecie. W 2023r. Starosta Brzeski zlecił wykonanie 2 takich pomiarów w związku z interwencjami mieszkańców, natomiast w 2024r. zlecono wykonanie 1 pomiaru. Starosta Brzeski w trybie art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r, poz. 647 ze zm.) decyzją nr ŚR.604.13.2022.SŚ z dnia 27.06.2022r. zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego emisji hałasu w ramach eksploatacji odcinka drogi krajowej nr 94 (dz. nr 304/4 obręb Skarbimierz), zlokalizowanego w miejscowości Skarbimierz, gm. Skarbimierz, woj. opolskie, w rejonie posesji zlokalizowanych przy ul. Słonecznej w miejscowości Skarbimierz. Następnie na podstawie art. 362 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r, poz. 647 ze zm.) Starosta Brzeski decyzją nr ŚR.604.7.2023.SŚ z dnia 26.08.2024r. zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94, na środowisko w miejscowości Skarbimierz, gm. Skarbimierz, powiat brzeski, woj. opolskie, na wysokości posesji zlokalizowanych przy ul. Słonecznej oraz Skarbimierz 37, w taki sposób, aby zapewnić dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, właściwego dla terenów: - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj. dla pory dnia 61 dB oraz dla pory nocy 56 dB, - mieszkaniowo-usługowych tj: dla pory dnia 65 dB oraz dla pory nocy 56 dB, poprzez wybudowanie ekranów akustycznych, w miejscowości Skarbimierz, woj. opolskie wzdłuż drogi krajowej nr 94, po obu jej stronach (dz. nr 304/4 obręb Skarbimierz) na wysokości posesji, zlokalizowanych przy ul. Słonecznej w Skarbimierzu oraz Skarbimierz 37, w terminie do 31.12.2027 roku. Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r, poz. 647 ze zm.) wskazuje, że Starosta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tego organu. Samorząd powiatowy w ramach zadań własnych prowadzi nadzór nad firmami działającymi na swoim terenie. W przypadku naruszeń związanych z ochroną środowiska ma możliwość podjęcia odpowiednich działań lub zaalarmowania odpowiednich służb. Działania te prowadzone są ze środków bieżących, w miarę potrzeb. W latach 2023r. Starosta Brzeski przeprowadził 6 kontroli w zakresie uciążliwej emisji hałasu z instalacji oraz z dróg, a w 2024r. przeprowadzono 5 kontroli. Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025, poz. 647 ze zm.) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego. W latach 2023-2024 GIOŚ nie wyznaczył żadnych punktów monitoringu klimatu akustycznego na terenie powiatu brzeskiego w ramach programu PMŚ. Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 425) Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu działającego na szkodę dla środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2023-2024 przeprowadził łącznie 11 kontroli na terenie powiatu brzeskiego w zakresie m.in. analizy dokumentów przekazanych przez zakład w celu oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnych; spełnienia wymagań dotyczących badań automonitoringowych oraz kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu w latach 2023-2024 realizował zadania związane z utrzymaniem 290 km dróg powiatowych. Działania miały na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach bieżącego utrzymania dróg były wykonywane prace tj. remonty cząstkowe nawierzchni, wymienianie i uzupełnianie oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, prace porządkowe i inne prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej, koszenie poboczy dróg, strzyżenie żywopłotów oraz przycinka drzew (mające na celu poprawę widoczności, wpływającej na bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz pojazdów). Poza bieżącym utrzymaniem przeprowadzane były również remonty dróg, tj. roboty przywracające stan pierwotny drogi. Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu na bieżąco monitoruje stan dróg powiatowych, nie dopuszczając do przedwczesnego niszczenia przedmiotowych dróg czy ograniczenia ich funkcji, a także niewłaściwego ich użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z informacją otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu w latach 2023-2024 obowiązywały strategiczne mapy hałasu dla odcinków linii kolejowych przebiegających przez teren powiatu brzeskiego tj. odcinek Brzeg – Św. Katarzyna oraz odcinek Opole Zachodnie – Brzeg, które zostały udostępnione na stronie http://mapa.plk-sa.pl/ w zakładce Mapa akustyczna 2022. Zgodnie z otrzymaną informacją od GDDKiA oddział w Opolu w latach 2023-2024 dla dróg krajowych w granicach powiatu brzeskiego obowiązywały mapy akustyczne/strategiczne mapy hałasu dla odcinków: - DK 94 km 140+515 – 141+312 odcinek Brzeg/obw. 2: ul. Włościańska DK 39 do ul. Brzeska DW 401, - DK 39 km 46+687 – 49+290 Brzeg/przejście: (DK 94) + most Piastowskiego. Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu w latach 2023-2024 z uwagi na brak konieczności nie zostały opracowane żadne mapy akustyczne dla dróg powiatowych przebiegających przez teren Powiatu Brzeskiego. Zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2023-2024 obowiązywały strategiczne mapy hałasu dla odcinka DW 401 relacji Młodoszowice – Grodków, które są dostępne na stronie internetowej http://zdw.opole.pl/1464/1643/strateaiczne-mapy-halasu-2022.html (arkusz 2,3,4). W czerwcu 2022r. GDDKiA wystąpiła do RDOŚ w Opolu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”. RDOŚ w Opolu pismem znak WOOŚ.420.6.2022.MSe.1 z dnia 9 czerwca 2022r. zawiadomił o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. We wrześniu 2022r. RDOŚ w Opolu zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu Raportu o oddziaływaniu na środowisko pn. "Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. W ramach prowadzonych prac projektowych, ostatecznie szczegółowo opracowano pięć wariantów przebiegu drogi oznaczonych jako Ia (fioletowy), Id (niebieski), IIa (ciemnozielony), IIb (jasnozielony) i V (czerwony). Warianty I i II zlokalizowane są po zachodniej stronie miasta Brzeg, a wariant V po stronie wschodniej. Wszystkie analizowane warianty spełniały identycznie postawione cele i były w równym stopniu możliwe do realizacji. Poddane zostały też weryfikacji z identyczną szczegółowością, bez preferowania żadnego z nich. Optymalnym wariantem rekomendowanym przez GDDKiA do realizacji jest wariant przebiegu drogi oznaczony numerem Id. Wariant ten został wskazany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39. Na drugim miejscu został wskazany wariant 1A i 2A, a na trzecim miejscu wariant 2B. Wariant Id - rekomendowany do DŚU - należy uznać za wariant optymalny i kompromisowy z uwagi na finalne uwzględnienie w jego rozwiązaniach szeregu postulatów i opinii przekazanych przez stronę społeczną na przestrzeni lat 2019-2021. Wariant 1d jest zgodny w 67% z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz i gminy Lubsza. Zastosowane zostaną m. in. ekrany akustyczne wzdłuż drogi krajowej na całej długości Zielęcic od jej zabudowanej strony. Poprawi się również bezpieczeństwo użytkowników innych lokalnych dróg, w szczególności użytkowników niechronionych (pieszych i rowerzystów), poprzez rozbudowę istniejącego skrzyżowania DK94 z ul. Małujowicką (droga powiatowa nr 1174 O) do postaci ronda. Wlot drogi w Zielęcicach (ul. Piekarska) zostanie doprowadzony jako droga dwukierunkowa do projektowanego ronda na skrzyżowaniu DK39 i DK94. W wyniku obliczeń akustycznych trasa nowej obwodnicy zostanie odsunięta w możliwie jak największym stopniu od zabudowań m. Brzezina. W dniu 19.06.2024r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.6.2022.MSe.74 dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”. W decyzji został wskazany wariant 1d realizacji przedsięwzięcia. W dniu 02.07.2024r. Wójt Gminy Skarbimierz złożył odwołanie od powyższej decyzji a RDOŚ w Opolu pismem znak WOOŚ.420.6.2022.MSe.81 z dnia 10 lipca 2024 r. poinformował o odwołaniu wniesionym przez Zastępcę Wójta Gminy Skarbimierz, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Skarbimierz i przekazaniu pismem znak WOOŚ.420.6.2022.MSe.80 z 09.07.2024r. ww. odwołania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. W dniu 21.11.2024r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli mieszkańcy Gminy Skarbimierz (w szczególności m. Brzezina), Starosta Brzeski oraz przedstawiciele GDDKiA-O/Opole oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej. W lipcu 2025r. GDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która została w części utrzymana a w części zmieniona, przez co stała się ostateczna. W dniu 23.07.2025 r. zostało przeprowadzone posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla przedmiotowej inwestycji dla etapu II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego – etap Koncepcji programowej. W dniu 05.08.2025 r. Wójt Gminy Skarbimierz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.07.2025 r. Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej pozwala na kontynuację prac projektowych. Rozpoczęcie robót budowlanych GDDKiA planuje w 2027 r., po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Nowa droga, o długości 8,7 km, będzie przebiegać po zachodniej stronie miasta Brzeg i rozpocznie się w miejscu istniejącego skrzyżowania dróg krajowych nr 94 i 39. Na końcowym odcinku trasa włączy się do istniejącego przebiegu DK39 poprzez rondo. W ramach inwestycji zaplanowano także przeprawę przez Odrę o długości 700 metrów. Pozwoli to na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4, a nowy odcinek będzie stanowił uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Tabela 2. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie zagrożeń hałasem za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa DP nr 1193 O ul. Wrocławska w Brzegu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK/NIE | 2023 | 5 579 726,54 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1 774 265,10 |  |
|  | Budowa chodnika w DP nr 1169 O w m. Błota | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 87 937,69 |  |
|  | Budowa chodnika w DP nr 1505 O w m. Żelazna – Etap VII | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych (bieżące utrzymanie dróg i remonty cząstkowe dróg powiatowych) | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Remont drogi powiatowej nr 1518 O – Wójtowice – Jaszów na odcinku od km 9+842 do gr. Powiatu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | NIE | - | - |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej 1518 O w m. Strzegów obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Przebudowa DP nr 2025 O skrzyżowania ul. Piastowskiej i Trzech Kotwic w m. Brzeg obejmująca wykonanie przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Przebudowa DP nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych z azylem wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej 1172 O ul. Oławskiej w m. Brzeg obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej nr 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej 1143 O przy szkole podstawowej w miejscowości Czepielowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w Przeczy | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej 1184 O w m. Stroszowice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Przylesie obejmująca wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Przebudowa DP 1179 O od DK94 do m. Olszanka (m. Gierszowice) | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK/NIE1 | 2024 | 199 260,00 |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej 1178 O w m. Pępice obejmująca wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Remont DP 1165O od mostu do m. Prędocin | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów-Starowice Dolne | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 1 297 944,87 |  |
|  | Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 1 845,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 539 189,25 |  |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 984,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 329 703,97 |  |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 984,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1 018 040,77 |  |
|  | Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK/NIE | 2024 | 1 482 331,84 |  |
|  | Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK/NIE2 | 2024 | 580 292,73 |  |
|  | Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK/NIE2 | 2024 | 526 149,89 |  |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z remontem drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1167 O w m. Szydłowice - projekt i wykonanie | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2024 | 13 530,00 |  |
|  | Inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 4 292,70 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 3 222,60 |  |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa dr. woj. nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów Pogorzela-Krzyżowice (zakres: rozbudowa drogi o dł. 9 km, wykonanie 2 rond, wykonanie i rozbiórka obiektów mostowych: most w km 2+233 i most w km 2+249) | ZDW Opole | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 | GDDKiA oddział Opole | NIE | - | - |  |
|  | Budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 39 stanowiącego obejście miejscowości Lubsza, Pisarzowice, Michałowice i Rogalice oraz modernizacji tej drogi w kierunku północnym. | GDDKiA oddział Opole | NIE | - | - |  |
|  | Podwyższenie istniejących ekranów akustycznych o 2 m na odcinku autostrady A4 od km 209+450 do km 209+660 i o 1 m na odcinku od km 209+715 do km 210+115 (odcinek węzeł Brzeg – węzeł Opole Zachód) | GDDKiA oddział Opole | NIE | - | - |  |
|  | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych na DK 39 w m. Kamienna, Rogalice, Brzeg, Namysłów, na DK 45 w m. Folwark, Chrzowice oraz na DK 94 w m. Borkowice (PBID) | GDDKiA oddział Opole | TAK | 2023 | 1 558 031,00 |  |
|  | Remont nawierzchni drogi krajowej nr 39 w m. Brzeg (km 46+687 – km 49+300) Zakres prac: wymiana górnych w-w bitumicznych, roboty brukarskie, regulacja urządzeń (włazy, studzienki), odtworzenie oznakowania poziomego. | GDDKiA oddział Opole | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Szlifowanie nawierzchni szynowej na linii kolejowej nr 132 na odcinku Przecza-Lewin Brzeski-Łosiów tj. od km 119+600 do km 119+950, od km 123+200 do km 123+500, od km 137+300 do km 137+900, od km 138+500 do km 138+900, od km 139+200 do km 139+700 po uprzedniej kontroli stanu technicznego torowiska, w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego torowiska zastosowanie tłumików przyszynowych. | PKP PLK | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |  |
|  | Remonty, modernizacja, budowy dróg publicznych wraz z wprowadzaniem rozwiązań ograniczających emisje hałasu i udrażniających ruch komunikacyjny | Zarządcy Dróg | TAK | zadanie ciągłe |  |  |
|  | Budowa i remonty chodników | Zarządcy Dróg | TAK | zadanie ciągłe |  |  |
|  | Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu szkodliwości oraz ochroną przed hałasem | JST | TAK | zadanie ciągłe |  |  |
|  | Wzmocnienie nawierzchni dr. woj. nr 378 na odcinku Gnojna-Lubcz | ZDW Opole | TAK | 2023 |  | b.d. |
|  | Wzmocnienie nawierzchni dr woj. nr 385 na odcinku 1 km od dr. krajowej nr 46 w kierunku Kopic- od km 78+398 do km 79+396 | ZDW Opole | TAK | 2024 |  | b.d. |
|  | Wzmocnienie nawierzchni dr. woj. nr 458 Michałów-Ptakowice od km 10+059 do km 10+789 | ZDW Opole | TAK | 2024 |  | b.d. |
|  | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II | ZDW Opole | TAK | 2024 |  | b.d. |
|  | Rozbudowa DW nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów Pogorzela-Krzyżowice. | ZDW Opole | TAK | 2024 |  | b.d. |
|  | Remont dróg - DK39 Łukowice Brzeskie - Brzeg | GDDKiA oddział Opole | TAK | 2023 |  | 5 405 472,00 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w m. Zielęcice | GDDKiA oddział Opole | TAK | 2023 |  | 347 272,00 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Łosiów, Buszyce, Skorogoszcz, Skarbiszów i Karczów | GDDKiA oddział Opole | TAK | 2023 |  | 2 641 425,00 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych w ciągu DK39 i DK94 w m. Brzeg | GDDKiA oddział Opole | TAK | 2023 |  | 3 129 768,00 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w m. Leśniczówka | GDDKiA oddział Opole | TAK | 2024 |  | 1 047 737,00 |
|  | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w m. Łosiów | GDDKiA oddział Opole | TAK | 2024 |  | 380 139,00 |

|  | Zadanie ponadprogramowe |
| --- | --- |

## Pola elektromagnetyczne

Cel: Ochrona przed PEM Kierunek interwencji:

Kierunek interwencji: - Monitoring oraz ograniczenie emisji PEM.

Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w sposób ujednolicony dla całego kraju od 2008 roku. Obecnie obowiązujące poziomy dopuszczalne, według Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wynoszą dla wysokich częstotliwości od 28 V/m do 61 V/m. Od 2021 roku monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest zgodnie z nowym rozporządzeniem. Punkty pomiarowe, w których wykonuje się okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wyznacza się dla każdego województwa w ramach państwowego monitoringu środowiska dla stałej sieci monitoringu oraz dla monitoringu badawczego. Na terenie powiatu brzeskiego w latach 2023-2024 wyznaczono 3 punkty monitoringu w stałej sieci monitoringu PEM: pierwszy w Brzegu (2023 i 2024r.), drugi w Grodkowie (2023r.) i trzeci w Lewinie Brzeskim (2024r.). W 2023r. średni zmierzony poziom natężenia składowej elektrycznej wyniósł 0,92 V/m w Brzegu i <0,5 V/m w Grodkowie, a w 2024r. 0,6 V/m w Brzegu i <0,5 V/m w Lewinie Brzeskim. Wartość wskaźnika poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME (z obliczeń) w 2023r. wyniosła w Brzegu 0,09 i w Grodkowie 0,08, a w 2024r. w Brzegu 0,07 i w Lewinie Brzeskim 0,06. Średnia arytmetyczna natężenia PEM dla województwa opolskiego w 2023 roku wyniosła 0,67 V/m, przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 28 V/m. Średnia arytmetyczna natężenia PEM dla województwa opolskiego w 2024 roku wyniosła 0,77 V/m, przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 28 V/m. Dodatkowo zgodnie z prowadzonym rejestrem zawierającym informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych PEM w środowisku, na terenie województwa opolskiego w latach 2023-2024 nie stwierdzono takich miejsc. Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM), na podstawie art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych w granicy poziomów dopuszczalnych, a w przypadku ich przekroczenia, na ich zmniejszeniu. Zadania w tym zakresie Inspekcja Ochrony Środowiska realizuje przeprowadzając kontrole w terenie podmiotów prowadzących instalacje oraz użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w środowisku, podczas których, w uzasadnionych przypadkach, wykonywane są pomiary oraz kontrole dokumentacyjne, polegające na analizie sprawozdań z pomiarów wykonanych przez podmioty, które są obowiązane do ich przekazywania wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska na podstawie art. 122a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. W latach 2023-2024 zgodnie z przekazaną informacją WIOŚ w Opolu przeprowadził 20 kontroli w zakresie PEM na terenie powiatu brzeskiego w aspekcie działających instalacji i urządzeń radiokomunikacyjnych. Zgodnie z art. 122a Ustawy Prawo ochrony środowiska Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Punkty pomiarowe PEM, wyniki pomiarów wraz z charakterystyką i parametrami instalacji publikowane są na specjalnej stronie internetowej pod adresem: https://si2pem.gov.pl/. Starosta Brzeski na bieżąco przyjmuje zgłoszenia instalacji stanowiących źródło promieniowania elektromagnetycznego, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. W 2023r. Starosta Brzeski przyjął 22 informacje o zmianie danych instalacji, 7 nowych zgłoszeń instalacji oraz 1 informacje o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej PEM. W 2024r. przyjęto 40 informacji o zmianie danych instalacji, 13 nowych zgłoszeń instalacji oraz 2 informacje o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej PEM.

Tabela 3. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Publikacja informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | zadanie ciągłe |  |
| ZADANIA KORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
|  | Monitoring pól elektromagnetycznych i kontrole instalacji emitujących PEM | GIOŚ | Monitoring – TAK Kontrole - NIE | zadanie ciągłe |  |
|  | Prowadzenie rejestru o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności | GIOŚ | TAK | zadanie ciągłe |  |

## Gospodarowanie wodami

Cel: Racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Kierunek interwencji:

Kierunek interwencji: - Ochrona przed skutkami zjawisk ekstremalnych. - Monitoring i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) sporządza się mapy zagrożenia powodziowego (MZP), a dla wyznaczonych obszarów zagrożenia powodziowego również mapy ryzyka powodziowego (MRP). Obecnie odbyły się dwa cykle planistyczne sporządzania powyższych map tj. lata 2010-2015 (I cykl planistyczny) oraz lata 2016-2021 (II cykl planistyczny). Dodatkowo po II cyklu planistycznym dokonano ponownego przeglądu MZP i MRP z uwagi na realizację wielu inwestycji przeciwpowodziowych oraz zgłoszone uwagi użytkowników. Zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) w dniu 7 września 2022 r. zostały podane do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) obejmujące: nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących oraz aktualizację części obowiązujących MZP i MRP (od rzek oraz od strony morza). Tym samym aktualnie obowiązujące MZP i MRP po wszelkich aktualizacjach dostępne są na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html Zgodnie z ostatnią wykonaną aktualizacją i udostepnieniem map (wrzesień 2022r.) na terenie powiatu brzeskiego obszary szczególnego zagrożenia powodzią związane są z dolinami rzeki Odra, Nysa Kłodzka, Ścinawa Niemodlińska oraz Stobrawa i są to: - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 10 lat; - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat; - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 500 lat. Zgodnie z informacją RZGW Wrocław wały przeciwpowodziowe na terenie powiatu brzeskiego znajdują się na rz. Nysa Kłodzka i rzece Odra. Na rzece Nysa Kłodzka wały przewciwpowodziowe występują w poniższych lokalizacjach i wynoszą odpowiednio: - Przecza - Oldrzyszowice 3,7 km – pow. brzeski (gm. Lewin Brzeski), - Stroszowice - Radoszowice 11,8 km – pow. brzeski/opolski (gm. Lewin Brzeski/Niemodlin), - Kantorowice - Michałów 8,7 km – pow. brzeski (gm. Lewin Brzeski/Olszanka), - Mikolin Skorogoszcz 5,1 km – pow. brzeski (gm. Lewin Brzeski), - Wronów - Lewin Brzeski 6,2 km – pow. brzeski (gm. Lewin Brzeski), - Więcmierzyce – Brzeziny 4,7 km – pow. nyski/brzeski (gm. Skoroszyce/Grodków). Na rzece Odra wały przewciwpowodziowe występują w poniższych lokalizacjach i wynoszą odpowiednio: - Wał Rataje – dł. 2,03 km, lokalizacja w km 199+000 do 200+700 (gm. Brzeg), - Wał Lipki – dł. 4,10 km, lokalizacja w km 208+000 do 210+700 (gm. Skarbimierz), - Wał Polderu Brzezina – dł. 6,8 km, lokalizacja w km 200+500 do 206+000 (gm. Skarbimierz), - Wał Prędocin Zwanowice wraz z polderem Zwanowice – dł. 9,10 km, lokalizacja w km 185+500 do 191+000 (gm. Skarbimierz), - Wał Szydłowice – Nowe Kolnie – dł. 15,40 km, lokalizacja w km 185+000 do 189+000 (gm. Lubsza), - Wał Błota – Szydłowice – dł. 4,0 km, lokalizacja w km 205+700 do 207+000 (gm. Lubsza). We wrześniu 2024r. miała miejsce powódź w dorzeczu Odry w obszarze województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego. W związku z powodzią na terenie powiatu brzeskiego został wprowadzony przez Radę Ministrów stan klęski żywiołowej. W powiecie brzeskim najbardziej dotknięte powodzią zostały gminy: Lewin Brzeski, Grodków, Brzeg. Na terenie powiatu zostało zalanych 8470 mieszkańców (ewakuowano 1175 osób), zostało zniszczonych- zalanych 1747 budynków (w tym 500 budynków gospodarczych). Zostało zniszczonych 95,5 km dróg (o wartości około 400 000 000 zł), 8 mostów, 3 przepusty, kilka obiektów sportowych ( boiska) zalane zostały obiekty szkolne i inne użyteczności publicznej. Przez cały okres powodzi (13.09.2024 – 30.09.2024) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło całodobowe dyżury. Pozyskiwało z gmin informacje o występujących zagrożeniach, prowadzonej ewakuacji, informowaniu mieszkańców o zagrożeniach, miejscach zaopatrzenia w żywność, wodę, środki czystości. W poszczególnych gminach dotkniętych powodzią zorganizowane zostały magazyny z środkami materialnymi przeznaczonymi dla poszkodowanej ludności. Pracownicy Starostwa prowadzili przyjmowanie i redystrybucję otrzymanych przez powiat darów rzeczowych i finansowych. Zaprzyjaźnione powiaty, gminy oraz Orkiestra Wielkiej Świątecznej Pomocy przekazały na rzecz poszkodowanych min. ponad 200 000 zł, 67 osuszaczy, kilkadziesiąt agregatów prądotwórczych różnej mocy, pomp zarówno do wody czystej jak i szlamówek. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych przez cały okres powodzi i usuwania jej skutków koordynował użycie pododdziałów Sił Zbrojnych RP, sił i środków PSP oraz OSP. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy wydał też dla poszkodowanych gmin 66 tyś. worków do uszczelniania wałów. Organizowano również noclegi zarówno dla biorących udział w akcji powodziowej żołnierzy, strażaków i woluntariuszy, jak też ewakuowanych mieszkańców. Przez okres trwania powodzi na terenie powiatu zorganizowane było Zgrupowanie Wojsk Inżynieryjnych „Feniks” liczące około 2500 żołnierzy wyposażonych w ciężki sprzęt inżynieryjny (działało ono w powiecie brzeskim, nyskim i kłodzkim). W fazie początkowej powodzi prowadzili oni ochronę wałów, przepustów, ewakuację ludności, a w fazie późniejszej prowadzili prace porządkowe, odbudowę zniszczonych dróg, mostów. Podobne zgrupowanie liczące około 400 strażaków funkcjonowało przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie całej powodzi pracownicy starostwa prowadzili w ramach akcji „Feniks” aplikację „Odbudowa”, w której zawarte były wszystkie straty poniesione przez powiat w czasie powodzi. W czasie powodzi odbyło się 11 posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiat Brzeski znajduje się obecnie na terenie podlegającym w większości (95% powierzchni powiatu) pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Zarząd Zlewni Wrocław i Zarząd Zlewni Nysa) i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (Zarząd Zlewni Opole). Obie jednostki tworzą jednostkę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednostki zajmują się realizacją zadań związanych z utrzymywaniem oraz zarządzaniem wodami i urządzeniami wodnymi, ochroną przed skutkami i zapobieganiem zjawiskom powodzi i suszy, zapewnieniem odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby rolnictwa, przemysłu, turystyki i rekreacji, a także ochroną zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami oraz ich nadmierną i niewłaściwą eksploatacją. Powyższe zadania wynikają ze statutu jednostki, są zadaniami ciągłymi, realizowanymi z własnych środków, ewentualnie przy wsparciu funduszy unijnych (zadania inwestycyjne). Na podstawie uzyskanych informacji od RZGW we Wrocławiu i RZGW w Gliwicach w latach 2023-2024 zrealizowano cześć zaplanowanych zadań inwestycyjnych i prac utrzymaniowych na terenie powiatu brzeskiego, które wyszczególniono w zestawieniu zadań poniżej. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu w latach 2023-2024 przeprowadzili po 3 kontrole w każdym roku z działalności Spółek Wodnych.

Tabela 4. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 w km 12+270 w Lewinie Brzeskim | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Wspieranie działalności spółek wodnych | TAK – udział Starostwa w odbiorach wykonanych prac – na bieżąco |  |  |  |
|  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - prowadzenie akcji powodziowych i usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 roku. | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2024 | 419 868,80 |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczeniu przed powodzią miasta Brzeg w zakresie przebudowy hydrowęzła na terenie miasta Brzeg | nie realizowano |  |  |  |
|  | Zabezpieczeniu przed powodzią miasta Brzeg w zakresie rozbiórki obwałowań polderu Brzeziny | nie realizowano |  |  |  |
|  | Realizacja prac konserwacyjno-utrzymaniowych wód i urządzeń melioracyjnych | PGW WP, Spółki Wodne, właściciele gruntów | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Remonty i bieżące utrzymanie urządzeń i budowli wodnych (w tym wałów i infrastruktury przeciwpowodziowej) - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Otmuchów - Likwidacja zatorów oraz nieczystości z dna i skarp rz. Młynówka Skoroszycka w km 0+000 – 4+000 – - Zabudowa wyrwy w wale na rzece Nysa Kłodzka w obrębie m. Lewin Brzeski-Skorogoszcz odbudowa wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Nysa Kłodzka w obrębie miejscowości Lewin Brzeski-Skorogoszcz w km 10+800 - Likwidacja zatorów oraz nieczystości z dna i skarp rz. Młynówka Skoroszycka w km 0+000 - 4+000 - Naprawa fragmentu wału nr I (ca 14+000) na lewym brzegu przy jazie w Lewinie Brzeskim - Naprawa wałów przeciwpowodziowych w gminie Lewin Brzeski ( opis) 2 wyrwy w miejscowością Ptakowice, wyrwa w - miejscowości Kantorowice, wyrwa w miejscowości Wronów | PGW WP RZGW Wrocław | TAK | 2023-2024 | 4 801 736,86 |
|  | Zwiększenie retencji obszaru powiatu (tworzenie nowych zadrzewień i zalesień, budowa obiektów małej retencji, utrzymanie i rozwój terenów zieleni) | Nadleśnictwa, właściciele gruntów | NIE | - | - |
|  | Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej | Gminy, Zakłady wodno-kanalizacyjne | TAK | 2023-2024 | b.d. |
|  | Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu oszczędzania wody oraz prawidłowego postępowania ze ściekami | Gminy, Zakłady wodno-kanalizacyjne | TAK | 2023-2024 | b.d. |

|  | Zadanie ponadprogramowe |
| --- | --- |

## Gospodarka wodno-ściekowa

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Kierunek interwencji: - Monitoring i kontrola wód i ścieków oraz racjonalizacja zużycia wód.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadził w latach 2023-2024 ustawowy monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zatwierdzonym Strategicznym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2020-2025. Badania wód podziemnych prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, realizowanym z wydatków bieżących jednostki. W granicach administracyjnych powiatu brzeskiego znajduje się 33 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWPrz). Poniżej dokonano analizy i oceny stanu dla poszczególnych JCWPrz w oparciu o wyniki monitoringu wód powierzchniowych prowadzonych przez WIOŚ w Opolu. W przypadku kiedy dana JCWprz nie była objęta monitoringiem w latach 2023-2024 przyjęto/utrzymano ocenę stanu wód wynikającą z aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry lub ocenę stwierdzoną w latach poprzednich, lecz najaktualniejszą. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu brzeskiego wg wyniku monitoringu jakości wód powierzchniowych za lata 2023-2024: JCWPrz; Ocena stanu. PLRW600017133249 Smortawa od źródla do Pijawki; zły stan wód (WIOŚ 2021). PLRW600023133329 Młynówka Jelecka; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW600017133254 Dopływ spod Celiny; zły stan wód*. PLRW60001913329 Smortawa od Pijawki do Odry; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60002313318 Otocznica; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW600017133269 Śmieszka; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001713274 Miałka; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60002113337 Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW6000191329 Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia); zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW600017133169 Psarski Potok; zły stan wód (WIOŚ, 2020). PLRW60000133469 Kanał Psarski Potok – przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Oławy; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW6000171331149 Sadzawa; zły stan wód (WIOŚ, 2019). PLRW60001713129 Cięcina; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001711989 Krzywula; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001712929 Borkowicki Rów; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001712914 Jesień; brak możliwości oceny (WIOŚ, 2021). PLRW60001712894 Krzemionka; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001712796 Ptakowicki Potok; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW6000171296 Wilczy Rów; brak możliwości oceny (WIOŚ, 2021). PLRW60000133469 Kanał Psarski Potok – przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Oławy; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW6000161334666 Dopływ spod Czeskiej Wsi; brak możliwości oceny (WIOŚ, 2021). PLRW6000161334659 Psarski Potok; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW600016133449 Gnojna; zły stan wód*. PLRW6000161334269 Rożnowski Rów; zły stan wód (WIOŚ, 2020). PLRW60001712789 Grodkowska Struga; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001712889 Radoszówka; zły stan wód (WIOŚ, 2019). PLRW6000191299 Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia - zły stan wód; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW60001712769 Stara Struga; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW600017127569 Skoroszycki Potok; zły stan wód (WIOŚ, 2021). PLRW600061334249 Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku; zły stan wód (WIOŚ, 2020). PLRW6000171334661 Dopływ z Osieka Grodkowskiego; zły stan wód (WIOŚ, 2021). * - ocena stanu JCWPrz z przeniesienia oceny stanu wód z lat poprzednich tj. 2010-2016 W latach 2023-2024 WIOŚ w Opolu prowadził monitoring wód powierzchniowych jedynie w obrębie 26 JCWPrz. W obrębie pozostałych JCWPrz powiatu brzeskiego przyjęto najaktualniejszą ostatnią wykonaną ocenę stanu wód za lata poprzednie. Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych odznaczają się złym stanem. W graniach administracyjnych powiatu brzeskiego znajdują się 3 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd). Ostatnia ocena stanu JCWPd dokonywana była w 2022r. Ocena wykazała dobry stan wód dla JCWPd o numerach PLGW6000109, PLGW600097 oraz słaby stan wód JCWPd o numerze PLGW6000127 W przypadku JCWPd PLGW6000127 słabszy stan wynikał z przekroczenia wartości progowej dobrego stanu chemicznego w wodach pierwszego kompleksu wodonośnego w przypadku: NO3, Zn, Benzo(a)piren, Fe, pH, K, Ni, brak przekroczeń TV w kompleksie drugim i trzecim. Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 425) Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu działającego na szkodę dla środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący. W latach 2023-2024 WIOŚ w Opolu przeprowadził łącznie 19 kontroli na terenie powiatu brzeskiego w zakresie m.in.: - przestrzegania przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, - przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków stosowania i przechowywania nawozów, - przestrzegania wymogów pozwolenia wodnoprawnego, - przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie norm i standardów jakości środowiska określonych prawem i tych zapisanych w decyzjach (pozwoleniu wodnoprawnym). W pozwoleniu wodnoprawnym określa się m.in. wartości graniczne wprowadzanych do środowiska substancji. Na podstawie art. 397 Ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017r. organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego stał się dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w zależności od sprawy, której dotyczy złożony wniosek. Organem właściwym w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych stał się natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich. Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków bieżących jednostki. Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 733) każda z gmin powiatu brzeskiego jest zobligowana do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Rejestr zbiorników prowadzony jest na bieżąco przez każdą z gmin powiatu brzeskiego. Kluczowym zadaniem w tym obszarze interwencji jest ciągła poprawa i rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenach poszczególnych gmin powiatu brzeskiego. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym samorządu gminnego, natomiast Powiat nie realizuje zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Poniżej w podziale na gminy oraz lata realizacji wyszczególniono kluczowe inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które przyczyniły się do poprawy tanu środowiska w tej dziedzinie oraz zwiększyły racjonalizację zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. GMINA BRZEG W 2023r. do najważniejszych inwestycji poprawiających funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brzeg należały: - Przebudowa rurociągu lewara Dn- 350mm i Dn- 300mm na ujęciu wody w Gierszowicach; - Remont studni zbiorczej wody podziemnej w Gierszowicach; - Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej w Brzegu; - Wykonanie 4 przyłączy wodociągowych w Brzegu; - Wymiana 25 przyłączy wodociągowych w Brzegu; - Modernizacja komory krat przepompowni Ob3 - dostawa i zabudowa żurawika ewakuacyjnego z osprzętem; - System monitoringu z automatyką otwierającą szlaban bramy wjazdowej głównej oczyszczalni ścieków w Brzegu; - Remont systemu napowietrzania jednego ciągu komór osadu czynnego (KOCz); - Remont instalacji wodociągowej głównej obiektu nr 16 -cz.2; - Bezwykopowa renowacja kanału w ul. Piastowska; - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Elektrycznej w Brzegu; - Dołączenie do monitoringu 13 przepompowni w gminach ościennych; - Wymiana 4 szaf sterowniczych na przepompowniach ścieków w gminach ościennych. W 2024r. do najważniejszych inwestycji poprawiających funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brzeg należały: - Wykonanie oświetlenia terenu stacji w Gierszowicach; - Naprawa połączeń na rurach DN500 i DN400 w galerii rurociągów w budynku filtrów i klarowników stacji w Gierszowicach; - Naprawa połączeń na kolektorach tłocznych pomp w budynku pompowni II stopnia stacji w Gierszowicach; - Wymiana 16 przyłączy wodociągowych w Brzegu; - Montaż stacji do poboru próbek wody przy ulicy Starobrzeskiej; - Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Poprzecznej; - Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Ciepłowniczej; - Modernizacja opomiarowania w obiekcie biologicznego oczyszczania ścieków, w tzw. komorach osadu czynnego - wymiana 5 sztuk sond pomiaru tlenu; - Modernizacja stacji odsiarczania biogazu - dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego analizatora składu biogazu produkowanego przez oczyszczalnię ścieków w Brzegu; - Remont agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem, produkowanym przez oczyszczalnię w procesie fermentacji osadów ściekowych, zachodzącej w wydzielonych komorach fermentacyjnych; - Remonty urządzeń mechanicznego przetwarzania osadów ściekowych - tj. wirówki zagęszczającej oraz wirówki odwadniającej; - Remont elewacji oraz naprawa pokrycia dachu wraz z wyminą orynnowania i wykonaniem obróbek blacharskich na budynku dmuchaw i PIX; - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Elektrycznej; - Budowa 4 przyłączy kanalizacyjnych w Brzegu; - Budowa 4 przepompowni przydomowych w gminie Lubsza; - Wymiana 7 szaf sterowniczych na przepompowniach ścieków w gminach ościennych; - Remont przepompowni sieciowej w miejscowości Pisarzowice; - Rozszerzenie monitoringu szaf sterowniczych na przepompowniach ścieków; - Montaż kompensatorów mocy biernej na przepompowniach ścieków. Podczas powodzi we wrześniu 2024 r. ucierpiała oczyszczalnia ścieków. Straty oszacowane zostały na niemal 42,3 mln zł. Gmina Brzeg wraz z PWiK wystąpiły o wsparcie finansowe z Budżetu Państwa na odbudowę oczyszczalni ścieków. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na realizację inwestycji przyznano finansowanie w pełnej wysokości. Pozwoli to na wykonanie zasilania awaryjnego, przebudowę budynku krat przy ul. Oławskiej oraz przebudowę obiektów na terenie oczyszczalni, które narażone są na zalewanie. Dzięki temu zabezpieczona będzie praca oczyszczalni podczas awarii lub wyłączenia zasilania czy zalania wodami powodziowymi, nawet gdyby obwałowanie wyspy nie zostało wybudowane. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2027. GMINA GRODKÓW W latach 2023-2024 do najważniejszych inwestycji poprawiających funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodków należały: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic; - Remont sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Grodkowie; - Remont sieci wodociągowej w ul. Reymonta w Grodkowie; - Rozbudowa sieci wodociągowej w Żelaznej dz. nr 23/3, 377, 23/6; - Rozbudowa sieci wodociągowej DN110, L=170 oraz kanalizacji sanitarnej DN200, L105 Kopice dz. nr 270/1, 92/9; - Rozbudowa sieci wodociągowej w Głębocku dz. nr 246/1,238, 102/1, 259/1, 235/1, 72/1; - Rozbudowa sieci wodociągowej DN1602 , L=230m Wójtowice dz. nr 26/19, 26/23, 26/24, 28; - Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie SUW Grodków i SUW Gnojna; - Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem dmuchawy śrubowej na Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Grodkowskim; - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim dz. nr 283; - Rozbudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Grodkowskim dz. nr 283, 278, 231/9, 231/16; - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim dz. nr 286, 283, 278, 279, 381, 231/9, 231/16 oraz w Grodkowie dz. nr 381, 167/12, 167/5; - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim dz. nr 298, 299, 69/19; - Rozbudowa sieci wodociągowej w Żelaznej dz. nr 23/3, 377, 23/6; - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim dz. nr 307, 15/2; - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kopicach dz. nr 276, 261; - Rozbudowa sieci wodociągowej w Osieku Grodkowskim dz. nr 137/1; - Modernizacja systemu dystrybucji wody – montaż wodomierzy z odczytem radiowym” polegającego na wymianie 1430 szt. wodomierzy. GMINA LUBSZA W latach 2023-2024 nie prowadzono większych inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubsza. Prowadzona była zwykła eksploatacja, modernizacja i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej. GMINA OLSZANKA W 2023r. do najważniejszych inwestycji poprawiających funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszanka należały: - Realizacja sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Janów. GMINA SKARBIMIERZ W latach 2023 – 2024 do najważniejszych inwestycji poprawiających funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Skarbimierz należały: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe na działce na 17, 270 w miejscowości Lipki; - Projekt kanalizacji sanitarnej w Skarbimierzu dz. 275/1; - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa i ul. Wierzbowa; - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Jagodowa, dz. nr 46/1,46/2,374/2,1/20; - Budowa sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienia drogi) ul. Stokrotki dz., 466, (odc. dł. 214 mb); dz. 464,373/3 dł. 37 mb; - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pawłowie; - Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Pogodnej dz. 275/1; - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Pępice, dz. nr ewid. 644/1, 605; - Budowa sieci wodociągowej w Brzezinie, działka nr 358, 172, 246; - Budowa sieci wodociągowej - rozdzielczej Brzezina II; - Budowa sieci wodociągowej Skarbimierz – Osiedle - tereny inwestycyjne ul. Biedronkowa; - Budowa sieci wodociągowej – tereny inwestycyjne II Skarbimierz-Osiedle; - Budowa sieci wodociągowej w Brzezinie, działka nr 138, 182; - Budowa sieci wodociągowej w Zielęcicach, ul. Gajowa; - Budowa sieci wodociągowej w Lipkach, działka nr 270,17; - Budowa sieci wodociągowej w Łukowicach Brzeskich, działka nr 346/3, 347; - Budowa sieci wodociągowej w Łukowicach Brzeskich, działka nr 21/37, 21/45; - Budowa sieci wodociągowej w Lipkach, działka nr 515, 598; - Budowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedle, działka nr 90/2, 92/6; - Budowa sieci wodociągowej w Żłobiźnie, działka nr 373/1; - Budowa sieci wodociągowej w Żłobiźnie, działka nr 377/3, 377/4; - Budowa sieci wodociągowej w Pępicach, działka nr 643; - Budowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedle, ul. Dębowa, działka nr 265/6, 266/1; - Budowa sieci wodociągowej w Żłobiźnie, działka Nr.149/2, 371/4; - Budowa sieci wodociągowej w Pępicach, działka Nr. 645, 647; - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukowicach Brzeskich; - Przebudowa sieci wodociągowej w Zwanowicach; - Przebudowa sieci wodociągowej w Małujowicach; - Sieć wodociągowa w Pawłowie ul. Ogrodowa dz. nr. 629, 633; - Sieć wodociągowa w Pępicach dz. nr 641/1, 605; - Budowa sieci wodociągowej o dł. 542 m- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe, ul. Ogrodowa 25% II etap; GMINA LEWIN BRZESKI W 2023r. do najważniejszych inwestycji poprawiających funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lewin Brzeski należały: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej dla wytyczonych działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wiśniowej w Lewinie Brzeskim, dz.nr 1463/30 oraz 1026/3; - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej dla wytyczonych działek pod budownictwo mieszkaniowe ”za torami” w Łosiowie przy ulicy Kolejowej; - Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Stacji Uzdatniania Wody; - Wymiana sieci wodociągowej z A-C (azbest-cement) na PVC; - Wymiana rur wodociągowych na Stacji Uzdatniania Wody (SUW); - Remont pompy IIo tłoczącej wodę na Stacji Uzdatniania Wody; - Remont podzespołów elektrycznych wirówki osadu na oczyszczalni ścieków; - Remont kraty rzadkiej hakowo -taśmowej na oczyszczalni ścieków; - Remont części mechanicznych sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków; - Wymiana podzespołów elektrycznych systemu napowietrzającego bioreaktory na oczyszczalni ścieków. W 2024r. do najważniejszych inwestycji poprawiających funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lewin Brzeski należały: - Wymiana sieci wodociągowej z A-C (azbest-cement) na PVC; - Wymiana rur wodociągowych na Stacji Uzdatniania Wody (SUW); - Wymiana i montaż nowych hydrantów ppoż; - Remonty sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków; - Budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w siedzibie spółki w Lewinie Brzeskim; - Budowa i podłączenie instalacji fotowoltaicznej przez Gminę Lewin Brzeski dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody; - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe, ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim dz. Nr 65/1 – 65/23; - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej dla wytyczonych działek pod budownictwo mieszkaniowe ”za torami” w Łosiowie przy ulicy Kolejowej , na dz. nr 639/2, 593, 591/5, 591/6, 591/8, 591/9, 591/10, 591/11, 591/12, 591/13, 591/14, 591/17, 591/18, 591/19, 591/20, 591/21, 591/22, 591/23, 591/24; - Uruchomienie przepompowni ścieków dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Lewinie Brzeskim.

Tabela 5. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego, w tym oczyszczalni ścieków | Gminy | TAK | 2023-2024 | zgodnie z budżetem gminy |

## Gleby i zasoby geologiczne

Cel: Ochrona i właściwe użytkowanie powierzchni ziemi Cel: Racjonalna gospodarka zasobami złóż

Kierunek interwencji: - Zachowanie możliwie dobrego stanu gleb. - Monitoring i rekultywacja terenów zdegradowanych. - Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin. - Monitoring i kontrola terenów złóż.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w Łosiowie realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu doradztwa rolniczego wynikające z Ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 76). Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Działalność Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie obejmuje: - prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich; - prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej; - prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich; - prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie; - upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska; - podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego; - upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku; - prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej; - wykonywanie usług w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, działalności wydawniczej, poligraficznej, hotelarskiej i gastronomicznej; - organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego; - wypełnianie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. Obowiązek prowadzenia takich badań wynika z zapisów krajowych aktów prawnych m.in. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2025r. poz. 647). Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. W latach 2023-2024 nie wyznaczono na terenie Powiatu Brzeskiego żadnego punktu monitoringu chemizmu gleb. Jedyny punkt wyznaczony w obrębie powiatu został zlokalizowany na terenie gminy Lewin Brzeski w m. Łosiów (ostatnie badania monitoringowe za rok 2020). Z analizy oceny jakości gleb w tym punkcie wynika, że próbka gleby nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Na podstawie art. 2 i art. 9 Ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 425) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada uprawnienia do kontroli podmiotów prowadzących produkcje rolną oraz działalność w ramach których są przechowywane odpady zwierzęce lub stosowane nawozy w zakresie przestrzegania programu działań oraz przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Ponadto WIOŚ posiada uprawnienia do kontroli w/w podmiotów w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024r., poz. 105), w tym przestrzegania realizacji planów nawożenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy oraz stosowania i przechowywania nawozów lub środków ochrony roślin. Zgodnie z otrzymaną informacją WIOŚ w Opolu w latach 2023-2024 prowadził kontrolę podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność w ramach których są przechowywane odpady zwierzęce lub stosowane nawozy w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024r., poz. 104) oraz przestrzegania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W latach 2023-2024 przeprowadzono łącznie 13 kontroli w powyższym zakresie. Na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 2023-2024 występowało łącznie 29 złóż kopalin, z czego 11 złóż było zagospodarowanych i eksploatowanych okresowo. W latach 2023-2024 na terenie powiatu brzeskiego obowiązywały 3 koncesje na wydobywanie kopalin wydane przez Starostę Brzeskiego oraz 8 koncesji wydanych przez Marszałka Województwa Opolskiego. W latach 2023-2024 Starosta Brzeski wydał 1 koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „MICHAŁÓW” w miejscowości Michałów, gm. Olszanka, natomiast Marszałek Województwa Opolskiego wydał 2 koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „WIĘCMIERZYCE 1” pole N i „WIECMIĘRZYCE 1” - pole S. W latach 2023-2024 Starosta Brzeski nie przeprowadził żadnych kontroli związane z wydanymi koncesjami na wydobycie kopalin dla eksploatowanych złóż w obrębie powiatu brzeskiego. Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2024r., poz. 82 ze zm.) właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi. W przypadku, gdy właściciel gruntu doprowadzi do utraty lub ograniczenia wartości użytkowej gruntów jest on na mocy art. 20 w/w Ustawy do ich rekultywacji na własny koszt. Zgodnie a art. 22 w/w Ustawy decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje Starosta, po zasięgnięciu opinii: - dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do działalności górniczej; - dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji; - wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W latach 2023-2024 Starosta Brzeski wydał następujące decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów: - Decyzja nr ŚR.6122.2.2023.MS z dnia 11.09.2023r. dla Górażdże Kruszywa Spółka z o.o., nakładająca obowiązek przeprowadzenia rekultywacji na własny koszt gruntów, położonych w Sarny Małe, obrębu Sarny Małe, gmina Lewin Brzeski, stanowiących działkę nr: 363/4, o powierzchni 104,504 m2, objętych Obszarem Górniczym „Sarny Pole IIa-1/A”, jako terenów poeksploatacyjnych kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego „Stroszowice”. - Decyzja nr ŚR.6122.5.2023.MS z dnia 20.11.2023r. nakładająca obowiązek przeprowadzenia rekultywacji na własny koszt gruntów, położonych w Michałowie, obrębu Michałów, gmina Olszanka, stanowiących działki nr: 223/1, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, o powierzchni 2,97 ha, objętych Obszarem Górniczym „Michałów”, jako terenów poeksploatacyjnych kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego „Michałów”. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2023r. przeprowadzili 2 kontrole z wykonania rekultywacji (na wniosek), a w 2024r. 1 kontrolę. Problemem w zakresie ochrony gleb i ziemi jest występowanie miejsc historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, przez które rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, zaistniałe przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikające z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 20 poz. 2187), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. W latach 2023-2024 Starosta Brzeski nie zgłaszał do RDOŚ w Opolu nowych terenów, na których wystąpiły historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na podstawie rejestru prowadzonego przez RDOŚ na terenie Powiatu Brzeskiego historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi stwierdzono do tej pory w następujących lokalizacjach zestawionych w poniższej tabeli. Lp.; Rodzaj; Powierzchnia; Status; Adres; Działalność wg. PKD (dawniej); Remediacja/termin zakończenia. Potencjalne; 0,066 ha; teren, na którym występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziem; Brzeg, ul. Składowa, Obręb Południe, dz. 851/18; Zbieranie odpadów niebezpiecznych; nie/brak wyznaczonego terminu. Potwierdzone; 0,23 ha; teren, na którym zakończono remediacje; Brzeg, ul. Kusocińskiego, obręb Południe, dz.13/1; Wytwarzanie paliw gazowych; tak/ termin zakończenia 31.10.2019. Potencjalne; 1,2413 ha; teren, na którym występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi; Brzeg, ul. Sikorskiego, Obręb Południe, dz.169; Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; nie/brak wyznaczonego terminu. Potencjalne; 17,99 ha; teren, na którym występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi; Skarbimierz-Osiedle, dz.1/1, 1/2, 64/1, 64/2, 64/3 obręb Skarbimierz Osiedle; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; nie/ brak wyznaczonego terminu. Potwierdzone; 0,0144; teren, na którym zakończono remediację; Brzeg, ul. Ziemi Tarnowskiej 3, obręb Południe, dz. 126/12, 126/13; Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych; tak / termin zakończenia 30.06.2019. Potwierdzone; 0,02; teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi w trakcie remediacji; Lewin Brzeski, ul. Mickiewicza 2, dz. 734/6, 734/7, 734/8, 734/9, 735/3, 733/2, obręb Lewin Brzeski; Wytwarzanie paliw gazowych; Tak/ w trakcie remediacji: termin zakończenia 31.12.2023. Wykonanie remediacji na działkach nr 734/6, 734/7, 734/8 i 734/9 w Lewinie Brzeskim, zgodnie z planem remediacji, osiągnięto efekt ekologiczny. Na działkach 735/3 i 733/2 remediacja w toku - termin zakończenia 31.11.2025r..

Tabela 6. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony gleb i zasobów geologicznych za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Nadzór nad rekultywacją i remediacją gruntów | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | zadanie ciągłe |  |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
|  | Rekultywacja i remediacja obszarów zdegradowanych i zanieczyszczonych | władający terenem | brak potrzeb |  |  |
|  | Rozpoznawanie i dokumentowanie nowych złóż kopalin | przedsiębiorca | TAK | 2023-2024 | 3 nowe koncesje na złoże: Michałów (Starosta Brzeski), „WIĘCMIERZYCE 1” pole N (Marszałek) i „WIECMIĘRZYCE 1” - pole S (Marszałek) |
|  | Rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych | właściciel terenu | TAK | 2023-2024 | wydane 2 decyzje o rekultywacji |
|  | Prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania wydanych koncesji oraz eliminacja nielegalnego wydobycia kopalin | OUG, Marszałek, Minister | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Wykorzystywanie nowoczesnych technik wydobywczych ograniczających straty surowców oraz negatywne oddziaływania środowiskowe | przedsiębiorca | TAK | zadanie ciągłe |  |

|  | Zadanie ponadprogramowe |
| --- | --- |

## Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami

Kierunek interwencji: - Doskonalenie i utrzymanie systemu gospodarki odpadami. - Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 ze zm.) wskazuje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiednio przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu brzeskiego sporządzali roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami osobno dla roku 2023 i 2024. Ponadto wyżej cytowana Ustawa nakłada na Wójta/Burmistrza obowiązek opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Również w tym przypadku Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu brzeskiego wypełnili ustawowy obowiązek opracowania tego rodzaju dokumentu, które podawane były do publicznej wiadomości poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy. Na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 2023-2024 funkcjonował system odpłatnego odbioru odpadów z terenu każdej posesji w granicach poszczególnych gmin. Zorganizowanym systemem objęci zostali wszyscy mieszkańcy gmin. Systemem zagospodarowania odpadów komunalnych zostały objęte również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne (np. przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, gdzie wytwarzane są odpady komunalne, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki służby zdrowia, zarządcy ogródków działkowych, właściciele nieruchomości posiadający działki na terenach rekreacyjnych). Odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w oparciu o zawarte umowy odbioru odpadów w poszczególnych gminach. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Powiatu Brzeskiego mają zapewnioną możliwość samodzielnego dostarczania określonych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w granicach swojej gminy, w której zamieszkują. Na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 2023-2024 funkcjonowały następujące PSZOK: - PSZOK Brzeg – na terenie Zakładu Higieny Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Saperskiej 1 w Brzegu; - PSZOK Skarbimierz – Skarbimierz 100; - PSZOK Grodków – ul. Warszawska 33, Grodków; - PSZOK Lewin Brzeski – ul. Fabryczna, Lewin Brzeski; - PSZOK Olszanka – w m. Gierszowice; - PSZOK Lubsza – w m. Mąkoszyce (uruchomiony w 2023r.). Powyższy system funkcjonujący w gminach powiatu brzeskiego jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu w latach 2023-2024 przeprowadzili liczne kontrole w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami: ROK 2023 - 5 kontroli (wymaganych przepisami prawa) - przeprowadzenie kontroli wraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie zezwolenia/zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, - 1 kontrola (wymagana przepisami prawa) - przeprowadzenie kontroli wraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, - 1 kontrola interwencyjna (wizja terenowa) - przeprowadzenie kontroli, w związku z otrzymanym zgłoszeniem dotyczącym zaśmiecania stawu w Brzegu, - 1 kontrola interwencyjna (wizja terenowa) – przeprowadzenie nadzoru terenu po zakończonej działalności, - 3 kontrole - przeprowadzenie kontroli w związku wygaśnięciem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie ustalenia czy teren po zakończeniu działalności został całkowicie uprzątnięty z odpadów, - 4 kontrole (oględziny) – przeprowadzenie oględzin, w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w celu ustalenia stanu faktycznego miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów na terenie zakładu, ROK 2024 - 3 kontrole (wymagane przepisami prawa) - przeprowadzenie kontroli wraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, - 1 kontrola (wymagana przepisami prawa) - przeprowadzenie kontroli wraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, - 1 kontrola interwencyjna (wizja terenowa) – przeprowadzenie nadzoru terenu po zakończonej działalności, - 1 kontrola (oględziny) – przeprowadzenie oględzin, w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w celu ustalenia stanu faktycznego miejsc wytwarzania i magazynowania odpadów na terenie zakładu. Zgodnie z informacją WIOŚ w Opolu w latach 2023-2024 przeprowadzono 62 kontrole w zakresie m.in. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów); przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z uwzględnieniem „Planu Inspekcji Transgranicznego Przemieszczania Odpadów”; przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych; gospodarowania odpadami komunalnymi. W latach 2023-2024 Starosta Brzeski wydał łączenie 16 zezwoleń/pozwoleń (w tym zmian) w zakresie gospodarowania odpadami dla firm działających na terenie powiatu brzeskiego: - 2 zezwolenia na zbieranie odpadów, - 6 pozwoleń na wytarzanie odpadów, - 7 zmian pozwoleń na wytwarzanie odpadów, - 1 zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Tabela 7. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie gospodarki odpadami za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez wydawanie decyzji administracyjnych | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Kontrola postępowania z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach na zbieranie i przetwarzanie odpadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | zadanie ciągłe |  |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
|  | Rozwój gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi | Gminy | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Zwiększanie wymaganych prawem poziomów recyklingu i ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Gminy | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych | Gminy | TAK | zadanie ciągłe |  |

## Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe

Cel: Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych

Kierunek interwencji: - Wzmocnienie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, w tym ochrona gatunków i siedlisk. - Zwiększenie lesistości i pielęgnacja terenów zielonych. - Zachowanie, odtwarzanie i polepszanie stanu obiektów zabytkowych.

Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Obowiązek ten wynika z art. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 478 ze zm.). Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący. Zgodnie z art. 2 cytowanej ustawy ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 4) siedlisk przyrodniczych; 5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 7) krajobrazu; 8) zieleni w miastach i wsiach; 9) zadrzewień. Celem ochrony przyrody w rozumieniu ustawy jest: 1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; 2) zachowanie różnorodności biologicznej; 3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego; 4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony; 5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; 6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody; 7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. W ramach prawnej ochrony przyrody wyróżnia się formy ochrony wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1478 ze zm.). Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez GDOŚ w latach 2023-2024 nie powołano żadnej nowej i nie zniesiono żadnej istniejącej formy ochrony przyrody. W 2023r. zmieniono zarządzenia w sprawie następujących planów zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000 obejmujących swym zasięgiem teren powiatu brzeskiego: - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017; - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014; Na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonują formy ochrony przyrody chroniące najcenniejsze walory tego terenu, tj. formy obszarowe – Obszar Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (PLH160014), Obszar Natura 2000 Lasy Barucickie (PLH160009), Obszar Natura 2000 Bory Niemodlińskie (PLH160005), Obszar Natura 2000 Grądy Odrzańskie (PLB020002), Obszar Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (PLH020017), Rezerwat przyrody: Lubsza, Przylesie, Rogalice, Dębina, Kokorycz, Leśna Woda, Barucice, Stobrawski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu: Lasy Stobrawsko – Turawskie, Bory Niemodlińskie, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy: Dolina Nysy, Stawy Niemodlińskie, Grądy Odrzańskie, Lewin Brzeski, Użytek ekologiczny: Kanał Młyński, Riparia, Staw pod pomnikiem, Rdestnica, Leśniczówka, Stawki nad Nysą, Nad Nysą, Torfowisko, Ptakowice, Stanowisko dokumentacyjne: Koniak i Piaski oraz 113 pomników przyrody. Lasy i grunty zadrzewione zajmują ok. 17200 ha Powiatu Brzeskiego, co stanowi ok. 20 % jej powierzchni. Udział lasów w zagospodarowaniu powierzchni Powiatu jest zatem niewielki, mniejszy od średniego zalesienia obszaru kraju (ponad 28%). Na terenie Powiatu Brzeskiego lasy wchodzą w skład Nadleśnictwa Prudnik, Tułowice, Brzeg, Opole wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Zgodnie z otrzymaną informacją od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach na terenie powiatu brzeskiego w latach 2023-2024 przeprowadzono następujące działania w zakresie: - ograniczania populacji owadów (koszt 644 101 zł), - ochrony przed zwierzyną (koszt 1 783 245 zł), - ograniczania populacji gryzoni (koszt 10 295 zł), - utrzymania czystości i pielęgnacji lasu (54 185 zł), - wykonania odnowień i zalesień (430 ha – koszt 2 688 066 zł), - przebudowy drzewostanów (5 ha – koszt 33 518 zł). Plany urządzenia lasu sporządzane są obligatoryjnie dla lasów wszystkich form własności. Dla lasów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictw są to plany urządzenia lasu. Dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sporządza się uproszczone plany urządzenia lasu. Obowiązek sporządzenia planu urządzenia lasu oraz uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów Skarbu Państwa wynika z art. 19 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2025, poz. 567). Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego obiektu (nadleśnictwa), zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej ‑ art. 6 ust.1 pkt 6 cytowanej ustawy. W oparciu o Plan Urządzenia Lasu możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. działalności zmierzającej do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów ‑ art.6. ust.1 pkt 1a ustawy. W latach 2023-2024 dla Nadleśnictwa Opole obowiązywał sporządzony w 2014r. Plan urządzania lasu na okres 2014-2024; dla Nadleśnictwa Brzeg obowiązywał sporządzony w 2021r. Plan urządzania lasu na okres 2021-2030; dla nadleśnictwa Tułowice obowiązywał sporządzony w 2014r. Plan urządzania lasu na okres 2014-2024, natomiast dla nadleśnictwa Prudnik obowiązywał sporządzony w 2017r. Plan urządzania lasu na okres 2018-2027. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak sporządzane są z mniejszą szczegółowością. Dla lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, o powierzchni mniejszej niż 10 ha wykonuje się inwentaryzację stanu lasu w zakresie jeszcze bardziej ograniczonym niż to ma miejsce w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, który gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Inwentaryzacja stanu lasu została wykonana na zlecenie Starosty Powiatu Brzeskiego w 2015r. i obowiązuje na okres 10 lat tj. do 2025r. Nowa Inwentaryzacja stanu lasu została wykonana na zlecenie Starosty Powiatu Brzeskiego w 2024r. i obowiązuje na okres 10 lat tj. od 01.01.2025r. do 31.12.2034r. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2023r. przeprowadzili 223 oględzin na wniosek w sprawie usunięcia drzew i krzewów, natomiast w 2024r. 295 oględzin. Ponadto w 2023r. dokonano 29 kontroli z wykonania nasadzeń zastępczych, w 2024 r. przeprowadzono 4 kontrole. Ocena przestrzegania ustalonych zasad ochrony przyrody na terenach prawnie chronionych jest zadaniem niezwykle trudnym, lecz można stwierdzić że w latach 2023-2024 nie doszło do żadnych poważnych naruszeń zakazów ochrony przyrody mogących spowodować zmiany ekosystemalne lub fragmentację czy też zniszczenie siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów na terenie powiatu brzeskiego. W 2023r. dokonano nowych nasadzeń drzew przy drodze powiatowej przy ul. Wrocławskiej w Brzegu (DP 1193 O) w ilości 81 szt. Dodatkowo w latach 2023 - 2024 nasadzono łącznie 23 drzewa (8 szt. lipa drobnolistna, 7 szt klon zwyczajny, 8 szt lipa srebrzysta) w lokalizacji: dz. nr 636/16 obr. Centrum m. Brzeg oraz 1 drzewo (1 szt. lipa drobnolistna) w lokalizacji: dz. nr 673/3 obr. Centrum, m. Brzeg. W 2023r. podjęto działania w sprawie pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego nasadzeń drzew w pasach dróg powiatowych, wynikających z decyzji administracyjnych. W związku z powyższym w ostatnim kwartale roku rozpoczęto prace nad złożeniem wniosku aplikacyjnego o środki pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027” na projekt w ramach którego powiat planuje wykonanie zadania polegającego na odbudowie zielonych korytarzy wzdłuż dróg powiatowych poprzez zabiegi pielęgnacyjne oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających w pasach zieleni przydrożnej, planowany do realizacji w partnerstwie z Gminą Brzeg, Gminą Olszanka, Gminą Lubsza oraz Gminą Grodków. Projekt otrzymał nazwę „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”. Rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego nie nastąpiło w 2024r. Cześć projektu realizowana przez Powiat przewiduje: - wykonanie studium wykonalności – wykonanie 2024r, - wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja w wybranych pasach dróg powiatowych – wykonanie 2025r., - wykonanie albumów „Parki Powiatu Brzeskiego” – wykonanie 2025r., - nadzór drogowy i branżowy nad wykonywanymi nasadzeniami – 2025r., - zakup i montaż tablic promocyjnych w miejscu realizacji projektu – 2025r. Na terenie powiatu brzeskiego położonych jest obecnie prawie 4500 obiektów i obszarów zabytkowych. Są to zarówno elementy dawnych systemów obronnych, obszary architektoniczne o jednolitej zabudowie, parki, cmentarze, kościoły, budynki administracyjne i użyteczności publicznej, kamienice mieszczańskie, a także pojedyncze obiekty i zespoły zabudowy wiejskiej. Ich liczba rokrocznie ulega zmianie, ze względu na ujęcie nowych budynków lub obszarów oraz skreślenie obiektów, związane z utratą wartości zabytkowych. Obecnie status zabytku rejestrowego posiadają 432 budynki, budowle lub obszary. Ze względu na rygorystyczny charakter ochrony, liczba ta ulega stosunkowo niewielkim zmianom, tj. skreślane są obiekty nieistniejące (często wyburzone w latach 1945–1989) oraz ujmowane są zabytki zagrożone lub wymagające pilnych prac remontowych (na wniosek właścicieli ubiegających się o dotacje). Na terenie powiatu brzeskiego gminna ewidencja zabytków została utworzona w Gminie Brzeg, Gminie Olszanka, Gminie Lewin Brzeski oraz Gminie Grodków. W pozostałych gminach jej rolę, na mocy ustawy, spełnia wojewódzka ewidencja zabytków oraz wykaz zabytków nieruchomych przewidzianych do ujęcia w ewidencji zabytków, przekazany w 2010 roku, przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. W strukturze Starostwa Powiatowego w Brzegu do czerwca 2023r. funkcjonował Powiatowy Konserwator Zabytków, które to stanowisko było dotowane przez Wojewodę Opolskiego przy częściowym udziale Powiatu Brzeskiego. W związku z brakiem odpowiedniego porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, co do dalszego utrzymywania konserwatora zabytków w strukturze brzeskiego starostwa, Zarząd Powiatu Brzeskiego zmieniając regulamin organizacyjny starostwa uchwałą nr 680/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. zlikwidował ww. stanowisko. Zadania związane z programem opieki nad zabytkami oraz dotacjami związanymi z zabytkami przypisano do Wydziału Budownictwa z racji największego kontaktu z przedmiotowymi przepisami i sprawami.

Tabela 8. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ |  |  | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakup i wykonanie nasadzeń drzew |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 41 310,00 |
|  | Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2024 | 38 880,00 |
|  | Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 92 252,86 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 38 800,00 |
|  | Kontrola w zakresie wydawanych pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów gminnych i Skarbu Państwa - Rok 2023 – 223 kontrole - Rok 2024 – 295 kontrole |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | w ramach wydatków bieżących |
|  |  |  |  |  |  | 2024 |  |
|  | Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 92 252,86 |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | - |
|  | Wydatki bieżące na zadania związane z leśnictwem (nadzór nad gospodarką leśną) - zmiana kwalifikacji i klasyfikacji gruntów rolnych na leśne |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | patrz wiersz 3 tabeli |  |
|  | Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK/NIE | 2024 | 59 040,00 |
|  | Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK/NIE3 | 2024 | 39 999,60 |
|  | Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim” |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2024 | 24 477,00 |
|  | Prace modernizacyjne i aranżacyjne sali ekspozycyjnej w skrzydle wschodnim (z ekspozycją makiety miasta – parter) wraz z wymianą oświetlenia |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2024 | 61 843,08 |
|  | Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz z adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów |  |  | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2024 | 934 800,00 |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa drzewostanów w obrębie Nadleśnictwa Brzeg |  |  | PGL LP Nadleśnictwo Brzeg | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Przebudowa drzewostanów w obrębie Nadleśnictwa Opole |  |  | PGL LP Nadleśnictwo Opole | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Przebudowa drzewostanów w obrębie Nadleśnictwa Tułowice |  |  | PGL LP Nadleśnictwo Tułowice | NIE | - | - |
|  | Przebudowa drzewostanów w obrębie Nadleśnictwa Prudnik |  |  | PGL LP Nadleśnictwo Prudnik | NIE | - | - |
|  | Ustanawianie nowych form ochrony przyrody |  |  | zgodnie z ustawą o ochronie przyrody | TAK | zgodnie z opisem w rozdziale 2.8 |  |
|  | Bieżąca pielęgnacja, ochrona i utrzymanie istniejących form ochrony przyrody oraz miejsc cennych przyrodniczo |  |  | Gminy, Nadleśnictwa | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Tworzenie oraz bieżące utrzymanie i rewitalizacja terenów zieleni urządzonej |  |  | Gminy | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  | Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach zabytkowych |  |  | Gminy, właściciele nieruchomości | TAK | zadanie ciągłe |  |
|  |  | Zadanie ponadprogramowe |

## Zagrożenie poważnymi awariami

Cel: Ochrona przed poważnymi awariami

Kierunek interwencji: - Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji realizowany jest na bieżąco przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez GIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej GIOŚ. Co roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie publikuje raporty o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii. Jak wynika z informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2023-2024 nie miały miejsca poważne awarie oraz zdarzenia o znamionach poważnych awarii. Na terenie powiatu brzeskiego znajduje się 1 zakład, którego działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii przemysłowej, tj. BUNGE POLSKA Sp. z o.o., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica – Zakład Produkcyjny w Brzegu, ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49-300 Brzeg. W latach 2023-2024 utrzymywano i rozwijano powiatowy system ostrzegania przed zagrożeniami naturalnymi.

Tabela 9. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie poważnych awarii za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej – dotacja celowa dla OSP Lubsza na zakup 1 kpl. radiostacji samochodowej i 2 szt. radiostacji przenośnych. | Starostwo Powiatowe w Brzegu | zadanie zrealizowane i wykazane w Raporcie za lata 2021-2022 |  |  |
|  | Wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia człowieka, wynikającym z nadzwyczajnych zdarzeń | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 20 000,00 |
|  |  |  |  | 2024 | 20 000,00 |
|  | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Brzegu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2024 | 12 000,00 |
|  | Doskonalenie powiatowego systemu zarządzania kryzysowego wraz z bieżącym jego utrzymaniem | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | zgodnie z opisem w rozdziale 2.9 |  |

|  | Zadanie ponadprogramowe |
| --- | --- |

## Edukacja ekologiczna

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej

Kierunek interwencji: - Kształtowanie właściwych postaw społecznych w zakresie ochrony środowiska.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 902 ze zm.). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2). W szczególności organ władzy publicznej, w tym wypadku Starosta Brzeski jest zobowiązany do informowania o: - swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach; - sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska; - prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, aktach normatywnych; - danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej; - majątku publicznym. Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Powiatu Brzeskiego www. https://brzeg-powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa www.powiat.brzeski.opolski.sisco.info. Na stronach internetowych Powiatu Brzeskiego umieszczane są również dokumenty strategiczne. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) reguluje zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zgodnie z cytowaną ustawą poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości rozumie się: a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie; b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie; c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu; d) w przypadku, gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania. Do realizacji przepisów prawnych związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2023-2024 wykorzystywało platformę „Ekoportal” udostępnianą bezpłatnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W związku z zakończeniem działalności "Ekoportalu" Starostwo Powiatowe w Brzegu w 2025r. zakupiło nowe oprogramowanie „WIOS FINN” służące do udostępniania informacji o środowisku. Pełen rejestr informacji o środowisku udostępniony jest na stronie BIP starostwa: https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_73 Dodatkowo w latach 2023-2024 Starosta Brzeski na bieżąco uzupełniał bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, która to baza jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Edukacja formalna prowadzona jest przez placówki oświatowe w ramach programów nauczania realizowanych na wszystkich szczeblach nauczania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, w postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-dydaktycznym. Obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich typów szkół, jak również w programach kursów uprawniających do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wprowadzony został na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) Edukacja nieformalna prowadzona może być natomiast przez rozmaite podmioty: organy administracji różnego szczebla, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, media, wreszcie – przez osoby z najbliższego otoczenia. Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie Powiatu Brzeskiego odgrywają np.: - jednostki samorządowe: Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe w Brzegu; - jednostki oświaty: szkoły, przedszkola, biblioteki; - organizacje społeczne: koła łowieckie, koła wędkarskie; - stowarzyszenia i fundacje; - nadleśnictwa. Działania podejmowane na terenach Gmin Powiatu Brzeskiego są zróżnicowane, koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach oraz organizowaniu akcji – np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Zbiórka zużytych baterii i segregacja odpadów”. We wszystkich placówkach oświatowych prowadzona jest odpowiednia międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna: edukacja ekologiczna. Zagadnienia dotyczące ekologii, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego poruszane są w ramach treści programowych podczas zajęć biologii, plastyki, geografii, fizyki, chemii, zajęć technicznych czy godzin wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza się również w edukacji najmłodszych, prowadzonej w oddziałach przedszkolnych. Edukacja mieszkańców może być prowadzona np. poprzez druk ulotek i broszurek informacyjnych dostarczanych do każdego gospodarstwa domowego, plakaty rozwieszane w często odwiedzanych przez mieszkańców Gminy miejscach np. w przedszkolach, szkołach, w okolicy kościołów i sklepów, publikacje w prasie lokalnej czy konkursy i informacje przekazywane w trakcie ogłoszeń parafialnych oraz obchodów święta plonów. Funkcję edukacyjną pełnią również szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Przez teren gminy przebiegają ścieżki dydaktyczne oraz szlaki turystyczne. Szlaki piesze wytyczone zostały w terenach o wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych. W większości szlaki biegną lokalnymi drogami gruntowymi i leśnymi. W latach 2023-2024 zgodnie z informacją Starosty Brzeskiego samorząd powiatowy wraz z jednostkami organizacyjnymi przeprowadzili i koordynowali liczne działania edukacyjno-informacyjne tj.: wykonanie toreb ekologicznych, sadzenie drzew i krzewów, prowadzono liczne konkursy i działania związane z edukacja ekologiczną. Szczegółową charakterystykę zrealizowanych działań w zakresie edukacji ekologicznej przedstawiono w rozdziale 2.1 w opisie realizacji działań przyjętych w Programie Ochrony Powietrza dla woj. opolskiego.

Tabela 10. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie edukacji ekologicznej za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja programów edukacyjnych propagujących zachowania ekologiczne (prowadzenie kampanii, szkoleń, warsztatów, artykuły prasowe i reklamowe) | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023-2024 | w ramach wydatków bieżących |
|  | Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z zakupem toreb ekologicznych oraz gadżetów reklamowych z materiałów ekologicznych, celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023 | 6 800,00 |
|  |  |  |  | 2024 | - |
|  | Zlecenie specjalistycznych opinii z zakresu ochrony środowiska w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych | Starostwo Powiatowe w Brzegu | NIE | 2023 - 2024 | - |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
|  | Edukacja ekologiczna mieszkańców Powiatu Brzeskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenia świadomości ekologicznej i prośrodowiskowej | Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski | TAK | zadanie ciągłe |  |

## Pozostałe działania w Ramach Programu Ochrony Środowiska

Cel: Monitoring działalności podmiotów korzystających ze środowiska

Kierunek interwencji: - Weryfikacja przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska.

Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 647 ze zm.) wskazuje, że m.in. Starosta posiada uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych. W latach 2023-2024 Starosta Brzeski prowadził okresowe i interwencyjne kontrole w zakresie przestrzegania zasad i obowiązków jakie zostały ustalone w drodze decyzji dla pomiotów działających na terenie powiatu brzeskiego, w tym m.in. analiza pozwoleń zintegrowanych, kontrola podmiotów w zakresie emisji hałasu do środowiska, kontrola pozwoleń emisyjnych do powietrza, kontrola decyzji z zakresu gospodarki odpadami, kontrola decyzji nakładających obowiązki nasadzeń, odnowień lub zalesień, kontrola decyzji wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej, kontrola koncesji geologicznych. Charakterystyka przeprowadzonych kontroli została szczegółowo opisana w poszczególnych rozdziałach Raportu w zakresie Ochrony klimatu i jakości powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony gleb i zasobów geologicznych oraz gospodarki odpadami.

Tabela 11. Ocena realizacji zadań zawartych w POŚ dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 w zakresie edukacji ekologicznej za lata 2023-2024

| LP | Nazwa zadania z POŚ | Jednostka | Wykonanie | Rok realizacji | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie zgodnie z rocznym planem kontroli obowiązków nałożonych decyzjami (analiza pozwoleń zintegrowanych, kontrola podmiotów w zakresie emisji hałasu do środowiska, kontrola pozwoleń emisyjnych do powietrza, kontrola decyzji z zakresu gospodarki odpadami, kontrola decyzji nakładających obowiązki nasadzeń, odnowień lub zalesień, kontrola decyzji wyłączających grunty rolne z produkcji rolniczej, kontrola koncesji geologicznych.) | Starostwo Powiatowe w Brzegu | TAK | 2023/2024 | w ramach wydatków bieżących |

# Ocena realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” na podstawie wskaźników monitorowania Programu

Opracowany w 2021 r. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” zakłada kontrolę, zarządzanie środowiskiem oraz monitoring wdrażania Programu na terenie Powiatu Brzeskiego.

Określenie stopnia wykonania zadań odbywa się w następujących etapach:

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów;

- ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami, a ich wykonaniem;

- analiza przyczyn tych rozbieżności.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko. Wskaźniki monitorowania działań powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne – umożliwiające wiarygodne i dostępne porównania. Celem przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w ramach monitoringu wdrażania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” jest bezpośrednie monitorowanie podjętych działań oraz ocena realizacji wskazanych celów w zakresie Programu. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki monitoringu programu przyjmując za rok bazowy rok 2020 w porównaniu do okresu sprawozdawczego tj. lat 2023-2024.

Tabela 12. Ocena osiągniętych wskaźników monitorowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” za okres lat 2023-2024

| Obszar interwencji | Cel | Wskaźnik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa [źródło] | Wartość bazowa (2020 rok) | Wartość dla roku 2023 | Wartość dla roku 2024 |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza | Poprawa jakości powietrza | Liczba przeprowadzonych termomodernizacji [SP] | 2 szt. | 1 | 1 (w trakcie) |
|  |  | Odbiorcy gazu [GUS] | 20 802 szt | 22 142 | 23 201 |
|  |  | Ilość obowiązujących pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym zintegrowanych [SP, UMWO] | 35 szt. | 34 | 33 |
|  |  | Długość ścieżek rowerowych [GUS] | 19,5 km | 32,2 | 32,2 |
|  |  | Liczba instalacji wykorzystujących OZE w obiektach użyteczności publicznej [SP] | 3 szt. | 5 | 5 |
|  |  | Liczba zanieczyszczeń dla których odnotowano przekroczenia stanu dopuszczalnego w strefie [WIOŚ] | 2 substancje (PM10, B(a)P) | 1 B(a)P | 1 B(a)P |
|  |  | Liczba przeprowadzonych kontroli ws. powietrza [WIOŚ, SP] | WIOŚ:14 szt. SP: 5 szt. | 44 WIOŚ 10 SP |  |
| Zagrożenia hałasem | Poprawa stanu klimatu akustycznego | Liczba zmodernizowanych, przebudowanych i wybudowanych dróg powiatowych [SP] | 3 odcinki | 11 odcinków |  |
|  |  | Liczba punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego [WIOŚ, SP] | 2 szt. | 0 | 0 |
|  |  | Liczba przeprowadzonych kontroli ws. hałasu [WIOŚ, SP] | WIOŚ:35 szt. SP: 1 szt. | 11 WIOŚ 11 SP |  |
|  |  | Liczba obowiązujących decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu [SP] | 3 szt. | 5 |  |
|  |  | Liczba dróg objętych mapą akustyczną [SP, ZDW, GDDKiA, PKP] | 3 odcinki | 0 SP 1 ZDW 2 GDDKiA 2 PKP PLK |  |
| Pola elektromagnetyczne | Ochrona przed PEM | Liczba punktów monitoringu PEM [WIOŚ] | 3 szt. | 2 ppk (monitoring badawczy) |  |
| Gospodarowanie wodami | Racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi | Powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi [SP] | 1116 ha | 1125 ha | 1125 ha |
|  |  | Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie odprowadzania ścieków [WIOŚ] | WIOŚ: 6 szt. | 19 |  |
|  |  | Liczba JCWP o stanie dobrym i złym [WIOŚ] | dobry: 5 szt. zły: 28 szt. | dobry: 0 zły: 33 | dobry: 0 zły: 33 |
|  |  | Liczba JCWPd o stanie dobrym i złym [WIOŚ] | dobry: 3 szt. zły: 0 szt. | dobry: 3 zły: 0 | dobry: 3 zły: 0 |
| Gospodarka wodno-ściekowa | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Długość sieci kanalizacyjnej [GUS] | 511,1 km | 543,5 | 544,4 |
|  |  | Długość sieci wodociągowej [GUS] | 721,2 km | 726,9 | 733,2 |
|  |  | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [GUS) | 75 204 os. | 73351 | 72906 |
|  |  | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [GUS) | 87 821 os. | 84848 | 84293 |
|  |  | Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca [GUS] | 34,6 m3 | 34,8 | 34,9 |
| Zasoby geologiczne | Racjonalna gospodarka zasobami złóż | Liczba złóż [PIG] | 29 złóż | 29 | 29 |
|  |  | Liczba wydanych decyzji o rekultywacji [SP] | 2 szt. | 2 |  |
|  |  | Liczba obowiązujących koncesji [SP, UMWO] | UMWO: 4szt. SP: 4 szt. | 5 UMWO 4 SP | 7 UMWO 5 SP |
| Gleby | Ochrona i właściwe użytkowanie powierzchni ziemi | Liczba punktów monitoringu gleb [GIOŚ] | 0 szt. | 1 | 1 |
|  |  | Liczba terenów historycznego zanieczyszczenia ziemi [RDOŚ] | Potencjalne: 3 szt. Potwierdzone: 3 szt. | 3 3 | 3 3 |
|  |  | Liczba terenów osuwiskowych/terenów zagrożonych ruchami masowymi [SP] | Osuwiska: 0 szt. TZRM: 0 szt. | 0 0 |  |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | Racjonalna gospodarka odpadami | Ilość zebranych odpadów zmieszanych/w sposób selektywny [GUS] | 19922,55 Mg / 12878,63 Mg | 32 382,47/12 215,49 | 33 484,95/12 857,02 |
|  |  | Liczba obowiązujących pozwoleń/ zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami [SP] | 35 szt. | 36 |  |
|  |  | Powierzchnia dzikich wysypisk[GUS] | 2300 m2 | 950 | 2730 |
|  |  | Ilość pozostałych do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych [Baza azbestowa] | 4813,448 Mg | b.d. |  |
| Zasoby przyrodnicze i dziedzictwu kulturowe | Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych | Wykonanie nowych nasadzeń drzew [GUS] | 223 szt. | 315 | 326 |
|  |  | Liczba obszarowych form ochrony przyrody [CRFOP] | 30 szt. | 30 | 30 |
|  |  | Powierzchnia gruntów leśnych [GUS] | 17 181,00 ha | 17 134 | 17 134 |
| Zagrożenia poważnymi awariami | Ochrona przed poważnymi awariami | Liczba miejscowych zagrożeń [GUS] | 888 szt. | 800 | 555 |
|  |  | Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii [WIOŚ] | 0 szt. | 0 | 0 |
|  |  | Liczba zakładów ZZR i ZDR [WIOŚ] | 0 – ZDR szt. 1 - ZZR szt. | 0 1 | 0 1 |
| Edukacja ekologiczna - zagadnienie horyzontalne | Podnoszenie świadomości ekologicznej | Liczba przeprowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej [SP] | ok. 10 szt. | ok. 10 | ok. 10 |

Źródło: opracowanie własne

# Podsumowanie i wnioski

Większość zadań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wynika z obowiązku ustawowego. Są to głównie procedury administracyjne wspierające proces ochrony środowiska. Zadania te są realizowane w sposób ciągły z budżetu gmin jak i budżetu Powiatu w ramach wydatków bieżących oraz nakładu pracy pracowników poszczególnych Urzędów. Podobnie w kwestii innych jednostek realizujących zadania na terenie powiatu brzeskiego, środki przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska pochodzą z budżetu jednostki w ramach zadań własnych. W ramach wydatków na rzecz ochrony środowiska podejmowane były również zadania inwestycyjne realizowane z budżetu gmin, powiatu lub we wsparciu funduszy zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego najwięcej środków finansowych zostało przeznaczonych na ochronę klimatu akustycznego (przebudowa, remont dróg), ochronę powietrza (termomodernizacje). Część przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i ochrony powietrza jest ze sobą zbieżna. Są to głównie zadania dotyczące modernizacji dróg oraz usprawnienia komunikacji w powiecie. W latach 2023-2024 w ramach obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza skupiono uwagę na terenie powiatu brzeskiego na zadaniach związanych z ograniczaniem emisji powierzchniowej (modernizacja źródeł ciepła), emisji liniowej (modernizacja dróg, czyszczenie ulic, organizacja publicznego transportu zbiorowego) oraz punktowej (termomodernizacja obiektów, modernizacja/konserwacja oświetlenia/monitoring powietrza/realizacja programu „Czyste Powietrze”). Zgodnie z klasyfikacją stref, obszar powiatu brzeskiego znajduje się w strefie opolskiej. Zgodnie z wynikami monitoringu jakości powietrza w latach 2023-2024 na terenie powiatu brzeskiego odnotowano pod względem kryterium ochrony zdrowia ludzi przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń Benzo(a)pirenu w PM10. Ważnym działaniem była realizacja Programu „Czyste Powietrze” w poszczególnych gminach powiatu brzeskiego. W latach 2023-2024 Powiat Brzeski kończył dwie ważne inwestycje termomodernizacyjne dotyczące Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu. Działalność Powiatu w zakresie ochrony powietrza opierała się w przeważającej części na kontrolach przestrzegania przepisów w zakresie ochrony powietrza w związku z wydanymi pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Ponadto wypełniano ustawowy obowiązek określenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dla eksploatacji instalacji znajdujących się na terenie powiatu. Istotnym z punktu widzenia sprawozdawczości wdrażania działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza było składanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego. Do ważnych zadań poprawiających stan powietrza należały przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzone na infrastrukturze ciepłowniczej administrowanej przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzegu.

W ramach obszaru interwencji ochrona przed hałasem skupiono uwagę na realizacji zadań związanych z przebudową/modernizacją dróg, w tym naprawą zużytej nawierzchni, zarówno dróg kategorii powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. W zakresie monitoringu hałasu komunikacyjnego nie zostały przeprowadzone żadne pomiary hałasu na terenie powiatu w latach 2023-2024 w ramach Państwowego Programu Monitoringu Środowiska. Starosta Brzeski w latach 2023-2024 wydał 3 nowe decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu (w tym 1 decyzja znajduje się w odwołaniu SKO). Do istotnych działań administracyjnych należało m.in. nałożenie przez Starostę Brzeskiego sporządzenia przeglądu ekologicznego dotyczącego emisji hałasu w ramach eksploatacji odcinka drogi krajowej nr 94 (dz. nr 304/4 obręb Skarbimierz).

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu w latach 2023-2024 realizował zadania związane z utrzymaniem 290 km dróg powiatowych. Działania miały na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach bieżącego utrzymania dróg były wykonywane prace tj. remonty cząstkowe nawierzchni, wymienianie i uzupełnianie oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, prace porządkowe i inne prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej, koszenie poboczy dróg, strzyżenie żywopłotów oraz przycinka drzew (mające na celu poprawę widoczności, wpływającej na bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz pojazdów).

W dniu 19.06.2024r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.6.2022.MSe.74 dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”. W decyzji został wskazany wariant 1d realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 02.07.2024r. Wójt Gminy Skarbimierz złożył odwołanie od powyższej decyzji a RDOŚ w Opolu pismem znak WOOŚ.420.6.2022.MSe.81 z dnia 10 lipca 2024 r. poinformował o odwołaniu wniesionym przez Zastępcę Wójta Gminy Skarbimierz, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Skarbimierz i przekazaniu pismem znak WOOŚ.420.6.2022.MSe.80 z 09.07.2024r. ww. odwołania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

W dniu 21.11.2024r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli mieszkańcy Gminy Skarbimierz (w szczególności m. Brzezina), Starosta Brzeski oraz przedstawiciele GDDKiA-O/Opole oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej.

W ramach obszaru interwencji ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2023-2024 ustawowy monitoring pól elektromagnetycznych realizowany był przez GIOŚ. Przeprowadzone pomiary na terenie powiatu brzeskiego jak i woj. opolskiego nie wskazały na przekroczenie dopuszczalnych norm promieniowania elektromagnetycznego. Dodatkowo w latach 2023-2024 Starosta na bieżąco przyjmował zgłoszenia instalacji stanowiących źródło promieniowania elektromagnetycznego, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. W 2023r. Starosta Brzeski przyjął 22 informacje o zmianie danych instalacji, 7 nowych zgłoszeń instalacji oraz 1 informacje o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej PEM. W 2024r. przyjęto 40 informacji o zmianie danych instalacji, 13 nowych zgłoszeń instalacji oraz 2 informacje o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej PEM.

W ramach obszaru interwencji gospodarowanie wodami zadania dotyczyły głównie prac konserwacyjnych i melioracyjnych na rowach i rzekach. W zakresie działań przeciwpowodziowych PGWWP RZGW Gliwice i Wrocław prowadziły w latach 2023-2024 liczne inwestycje konserwacyjno-utrzymaniowe.

We wrześniu 2024r. miała miejsce powódź w dorzeczu Odry w obszarze województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego. W związku z powodzią na terenie powiatu brzeskiego został wprowadzony przez Radę Ministrów stan klęski żywiołowej. W powiecie brzeskim najbardziej dotknięte powodzią zostały gminy: Lewin Brzeski, Grodków, Brzeg. Na terenie powiatu zostało zalanych 8470 mieszkańców (ewakuowano 1175 osób), zostało zniszczonych- zalanych 1747 budynków (w tym 500 budynków gospodarczych). Zostało zniszczonych 95,5 km dróg (o wartości około 400 000 000 zł), 8 mostów, 3 przepusty, kilka obiektów sportowych ( boiska) zalane zostały obiekty szkolne i inne użyteczności publicznej.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2023-2024 kontynuowane były zadania związane z modernizacją i bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej po stronie poszczególnych gmin powiatu brzeskiego. Gminy na bieżąco prowadziły również rejestr zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W aspekcie wód powierzchniowych jakość wód w perspektywie ostatnich lat nie ulega poprawie, a stan wszystkich JCWPrz w obrębie powiatu brzeskiego oceniany został na zły. W aspekcie wód podziemnych na terenie powiatu brzeskiego wszystkie jednolite części wód podziemnych odznaczają się dobrym stanem chemicznym jak i ilościowym.

W ramach obszaru interwencji gleby i zasoby geologiczne prowadzono ustawowy monitoring chemizmu gleb. W latach 2023-2024 nie wyznaczono na terenie Powiatu Brzeskiego żadnego punktu monitoringu chemizmu gleb. WIOŚ w Opolu przeprowadził liczne kontrole zakładów w zakresie m.in. racjonalnej produkcji rolnej oraz przechowywania odpadów zwierzęcych lub stosowania nawozów w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024r., poz. 105) oraz przestrzegania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W latach 2023-2024 przeprowadzono łącznie 13 kontroli w powyższym zakresie.

Na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 2023-2024 występowało łącznie 29 złóż kopalin, z czego 11 złóż było zagospodarowanych i eksploatowanych okresowo. W latach 2023-2024 na terenie powiatu brzeskiego obowiązywały 3 koncesje na wydobywanie kopalin wydane przez Starostę Brzeskiego oraz 8 koncesji wydanych przez Marszałka Województwa Opolskiego.

W latach 2023-2024 Starosta Brzeski wydał 2 nowe decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2023r. przeprowadzili 2 kontrole z wykonania rekultywacji (na wniosek), a w 2024r. 1 kontrolę.

W latach 2023-2024 zadania związane z rozwojem systemu gospodarki odpadami zostały zrealizowane poprzez stały nadzór i utrzymanie systemu gospodarowania odpadami w ramach zadań własnych poszczególnych gmin powiatu brzeskiego. Na terenie Powiatu Brzeskiego w latach 2023-2024 funkcjonował system odpłatnego odbioru odpadów z terenu każdej posesji w granicach poszczególnych gmin. Zorganizowanym systemem objęci zostali wszyscy mieszkańcy gmin. Systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne (np. przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, gdzie wytwarzane są odpady komunalne, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki służby zdrowia, zarządcy ogródków działkowych, właściciele nieruchomości posiadający działki na terenach rekreacyjnych). Odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w oparciu o zawarte umowy odbioru odpadów w poszczególnych gminach. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Powiatu Brzeskiego mają zapewnioną możliwość samodzielnego dostarczania określonych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w granicach swojej gminy, w której zamieszkują. Na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje obecnie 5 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu w latach 2023-2024 przeprowadzili liczne kontrole w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami tj. 15 kontroli w 2023r. i 6 kontroli w 2024r. Dodatkowo zgodnie z informacją WIOŚ w Opolu w latach 2023-2024 przeprowadzono 62 kontrole w zakresie m.in. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów); przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z uwzględnieniem „Planu Inspekcji Transgranicznego Przemieszczania Odpadów”; przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych; gospodarowania odpadami komunalnymi.

W latach 2023-2024 Starosta Brzeski wydał łączenie 16 zezwoleń/pozwoleń (w tym zmian) w zakresie gospodarowania odpadami dla firm działających na terenie powiatu brzeskiego.

W zakresie zasobów przyrodniczych większość zadań została zrealizowana. Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez GDOŚ w latach 2023-2024 nie powołano żadnej nowej i nie zniesiono żadnej istniejącej formy ochrony przyrody. W 2023r. zmieniono zarządzenia w sprawie następujących planów zadań ochronnych dla Obszarów Natura 2000 obejmujących swym zasięgiem teren powiatu brzeskiego tj. dla Obszaru Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry PLH020017 i Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014. Zgodnie z otrzymaną informacją od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach na terenie powiatu brzeskiego w latach 2023-2024 przeprowadzono następujące działania w zakresie: ograniczania populacji owadów, ochrony przed zwierzyną, ograniczania populacji gryzoni, utrzymania czystości i pielęgnacji lasu, wykonania odnowień i zalesień, przebudowy drzewostanów. Inwentaryzacja stanu lasu została wykonana na zlecenie Starosty Powiatu Brzeskiego w 2015r. i obowiązuje na okres 10 lat tj. do 2025r. Nowa Inwentaryzacja stanu lasu została wykonana na zlecenie Starosty Powiatu Brzeskiego w 2024r. i obowiązuje na okres 10 lat tj. od 01.01.2025r. do 31.12.2034r.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2023r. przeprowadzili 223 oględzin na wniosek w sprawie usunięcia drzew i krzewów, natomiast w 2024r. 295 oględzin. Ponadto w 2023r. dokonano 29 kontroli z wykonania nasadzeń zastępczych, w 2024 r. przeprowadzono 4 kontrole.

W 2023r. dokonano nowych nasadzeń drzew przy drodze powiatowej przy ul. Wrocławskiej w Brzegu (DP 1193 O) w ilości 81 szt. Dodatkowo w latach 2023 - 2024 nasadzono łącznie 23 drzewa (8 szt. lipa drobnolistna, 7 szt klon zwyczajny, 8 szt lipa srebrzysta) w lokalizacji: dz. nr 636/16 obr. Centrum 49-300 Brzeg oraz 1 drzewo (1 szt. lipa drobnolistna) w lokalizacji: dz. nr 673/3 obr. Centrum, 49-300 Brzeg.

W latach 2023-2024 zadania realizowane przez Powiat związane z ograniczeniem ryzyka wystąpienia poważnej awarii skupiały się głownie na udoskonalaniu powiatowego systemu ostrzegania przed zagrożeniami oraz wsparciu jednostek OSP. W latach 2023-2024 na terenie powiatu brzeskiego funkcjonował 1 zakład, którego działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii przemysłowej, tj. BUNGE POLSKA Sp. z o.o., ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica – Zakład Produkcyjny w Brzegu, ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49-300 Brzeg.

W latach 2023-2024 promowano wśród mieszkańców oraz w placówkach oświatowych działania proekologiczne o charakterze cyklicznym, np. konkursy, kampanie, związane z ideą ochrony środowiska i ekologią, akcje, szkolenia i informacje dostarczane w prasie lub internecie. W latach 2023-2024 Powiat Brzeski prowadził kampanie edukacyjne w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami oraz działania w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną powietrza.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2024 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych w powiecie. Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska można stwierdzić, że znaczna większość zadań została zrealizowana planowo i w całości w całym okresie programowania POŚ tj. lat 2021-2024.

Zadanie rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone

Zadanie rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone

Zadanie rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone